|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Предакселерация | | Срок реализации проекта | 05.12.2018 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | | |
| Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. | | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | | |
| Администратор регионального проекта | Рогачева Е.А. | | Начальник отдела ресурсной поддержки | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Региональные проекты | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" | | | |
| 2 | | | | | | |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | | | | | - | Тысяча единиц | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | 9,2390 | | 9,6550 | | 10,0890 | 10,5430 | | | - | | - | Принят областной закон "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" по расширению перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.  Количество индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, применяющих патентную систему налогообложения, составит: | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | в 2021 - 9,239тыс ед;  в 2022 - 9,655 тыс ед;  в 2023 - 10,089 тыс ед;  в 2024 - 10,543 тыс ед. | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям | | | | | - | Миллиард рублей | | 0,0000 | | 2019 | | | - | | - | | | - | 0,0238 | | 0,0223 | | 0,0233 | 0,0244 | | | - | | - | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП на льготных условиях.  Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:  - в 2021 году - 23,8 млн рублей;  - в 2022 году -  22,3 млн рублей;  - в 2023 году - 23,3 млн рублей;  - в 2024 году - 24,4 млн рублей. | | | | |  | |  |
|  |
| 1.3 | | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих | | | | | - | Единица | | 0,0000 | | 2019 | | | - | | - | | | - | 49,0000 | | 53,0000 | | 66,0000 | 76,0000 | | | - | | - | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП (в | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).  Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:  в 2021 году - 49 ед.;  в 2022 году - 53 ед.;  в 2023 году - 66 ед.;  в 2024 году - 76 ед. | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.4 | | Гражданам, | | | | | - | Тысяча | | 0,0000 | | 2019 | | | - | | - | | | - | 1,5 | | 1,9 | | 2,9 | 3,2 | | | - | | - |  | | | | | Оказание | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | | | | |  | единиц | |  | |  | | |  | |  | | |  | 950 | | 490 | | 070 | 790 | | |  | |  | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.  Количество уникальных граждан, | | | | | услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составит:  - в 2021 году - 1 595 ед.;  - в 2022 году - 1 949 ед.;  - в 2023 году - 2 907 ед.;  - в 2024 году - 3 279 ед. | | | | |  | |  |
|  |
| 1.5 | | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет | | | | | - | Единица | | 44,0000 | | 2021 | | | - | | - | | | - | - | | 90,0000 | | 221,0000 | 226,0000 | | | - | | - | Количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательст | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом). Нарастающий итог | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | ва, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом:  2022 год - 90;  2023 год - 221;  2024 год - 226 | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1 | | | | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20 000,00 | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20 000,00 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20 000,00 | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2 | | | | | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 18 157,16 | | | | | 15 472,84 | | | | | 21 396,42 | | | | 21 811,04 | | | 76 837,46 | | | |  |
|  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
|  | | | | | институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 18 157,16 | | | | | 15 472,84 | | | | | 21 396,42 | | | | 21 811,04 | | | 76 837,47 | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 18 157,16 | | | | | 15 472,84 | | | | | 21 396,42 | | | | 21 811,04 | | | 76 837,47 | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.3 | | | | | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 66 930,45 | | | | | 97 722,24 | | | | 37 432,26 | | | 202 084,95 | | | |  |
|  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 66 930,45 | | | | | 97 722,24 | | | | 37 432,26 | | | 202 084,95 | | | |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
|  | | | | | *Российской Федерации, всего* | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 66 930,45 | | | | | 97 722,24 | | | | 37 432,26 | | | 202 084,95 | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 38 157,16 | | | | | 82 403,29 | | | | | 119 118,66 | | | | 59 243,30 | | | 298 922,41 | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 38 157,16 | | | | | 82 403,29 | | | | | 119 118,66 | | | | 59 243,30 | | | 298 922,41 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
| 1 | | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | | | 21 811,04 | | 21 811,04 | | 21 811,04 | | | 21 811,04 | | | 21 811,04 | | | 21 811,04 | | 21 811,04 | | | 21 811,04 | | | 21 811,04 | | | 21 811,04 | 21 811,04 | | 21 811,04 | | |  |
|  |
| 1.2. | | | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных | | | | | | 8 210,35 | | 22 455,99 | | 22 455,99 | | | 37 432,26 | | | 37 432,26 | | | 37 432,26 | | 37 432,26 | | | 37 432,26 | | | 37 432,26 | | | 37 432,26 | 37 432,26 | | 37 432,26 | | |  |
|  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
|  | | | предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 30 021,39 | | 44 267,03 | | 44 267,03 | | | 59 243,30 | | | 59 243,30 | | | 59 243,30 | | 59 243,30 | | | 59 243,30 | | | 59 243,30 | | | 59 243,30 | 59 243,30 | | 59 243,30 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Предакселерация | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бульина Д.Л. | Принят областной закон "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" по расширению перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.  Количество индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, применяющих патентную систему налогообложения, составит:  в 2021 - 9,239тыс ед;  в 2022 - 9,655 тыс ед;  в 2023 - 10,089 тыс ед;  в 2024 - 10,543 тыс ед. | | Нет | - | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения" | - | 30.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Дрожжина В.В. | Прочий тип документа Областной закон о внесении изменений | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг достижения значения результата", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дрожжина В.В. | Отчет Отчет о достижении значения результата за 2021 год (по состоянию на 20.12.2021) | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 15 | Дрожжина В.В. | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 3 месяцев 2022 | | - | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН", значение: 0.0000 | - | 29.07.2022 | 14 | 16 | Дрожжина В.В. | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 6 месяцев 2022 | | - | - | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | 15 | 17 | Дрожжина В.В. | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 9 месяцев 2022 | | - | - | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Дрожжина В.В. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 16 | 13 | Дрожжина В.В. | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 2022 года | | - | - | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг достижения значения результата", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дрожжина В.В. | Отчет Отчет о достижении значений результата за 2022 год (по состоянию на 20.12.2022) | | - | - | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН" | - | 04.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дрожжина В.В. | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.03.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН" | - | 04.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дрожжина В.В. | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 30.06.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН" | - | 03.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дрожжина В.В. | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 30.09.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о достижении результата по состоянию на 31.12.2023" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дрожжина В.В. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по состоянию на 31.12.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дрожжина В.В. | Отчет Отчет о достижении значений результата за 2023 год | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дрожжина В.В. | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.12.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН" | - | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 18 | Бульина Д.Л. | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных | | - | Аналитическая информация | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.03.2024 | |  |  | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН" | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бульина Д.Л. | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 30.06.2024 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН" | - | 07.10.2024 | 18 | 15 | Бульина Д.Л. | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 30.09.2024 | | - | Аналитическая информация | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг достижения значения результата" | - | 25.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результ | Бульина Д.Л. | Исходящее письмо Направлен запрос в ФНС о предоставлении данных для отчета | | - | - | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бульина Д.Л. | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о достижении результата за 2024" | - | 28.12.2024 | 19 | 16 | Бульина Д.Л. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по состоянию на 31.12.2024 | | - | Аналитическая информация | | |
| 1.2 | Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Рогачева Е.А. | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для | | Нет | - | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | начинающих субъектов МСП на льготных условиях.  Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:  - в 2021 году - 23,8 млн рублей;  - в 2022 году -  22,3 млн рублей;  - в 2023 году - 23,3 млн рублей;  - в 2024 году - 24,4 млн рублей. | |  |  | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Береснев В.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | | - | - | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям", значение: 0.0000, Миллиард рублей | - | 04.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 1 кв. 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям", значение: 0.0000, Миллиард рублей | - | 04.07.2022 | 03 | 05 | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2 кв. 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям", значение: 0.0000, Миллиард рублей | - | 04.10.2022 | 04 | 06 | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 3 кв. 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными | 06 | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении значения | | - | Аналитическая информация | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | результата по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | |  |  | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области", значение: 0.0000, Миллиард рублей | - | 20.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям", Миллиард рублей | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области", Миллиард рублей | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.03.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области", Миллиард рублей | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 30.06.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области", Миллиард рублей | - | 04.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 30.09.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации по состоянию на 31.12.2023" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бульина Д.Л. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2023 года | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0200, Миллиард рублей | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.12.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по | | - | Аналитическая информация | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | региональной гарантийной организацией Ленинградской области", значение: 0.0000, Миллиард рублей |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | итогам 2023 года | |  |  | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области в целях привлечения кредитных средств не менее 10 млн рублей" | - | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.03.2024 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области в целях привлечения кредитных средств не менее 15 млн рублей" | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 30.06.2024 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области в целях привлечения кредитных средств не менее 20 млн рублей" | - | 07.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении значения результата по итогам 2024 года | | - | - | | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности организации" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Усачев А.П. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2024 года | | - | Аналитическая информация | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области 0,0244", значение: 0.0000, Миллиард рублей | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2024 года | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.3 | Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).  Количество действующих | | Нет | - | | |
|
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:  в 2021 году - 49 ед.;  в 2022 году - 53 ед.;  в 2023 году - 66 ед.;  в 2024 году - 76 ед. | |  |  | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | | - | - | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям", значение: 0.0000, Единица | - | 04.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 05 | Рогачева Е.А. | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 1 кв. 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям ", значение: 0.0000, Единица | - | 04.07.2022 | 02 | 05 | Рогачева Е.А. | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2 кв. 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям", значение: 0.0000, Единица | - | 04.10.2022 | 03 | 05 | Рогачева Е.А. | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 3 кв. 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Рогачева Е.А. | Отчет Сводный отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям", Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.03.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 60.0000, Единица |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", значение: 63.0000, Единица | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 30.06.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", значение: 66.0000, Единица | - | 04.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 30.09.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО | | - | Аналитическая информация | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Ленинградской области по состоянию на 31.12.2023 | |  |  | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации по состоянию на 31.12.2023" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бульина Д.Л. | Отчет Отчет микрофинансовой организации о достижении результата по итогам 2023 года | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", значение: 66.0000, Единица | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2023 года | | - | Аналитическая информация | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области о достижении результата за 2023 год" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.12.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", значение: 76.0000, Единица | - | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет от | | - | - | | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Усачев А.П. | Отчет от | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 76.0000, Единица |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области" | - | 07.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет от | | - | - | | |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области за 2024 год | | - | - | | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности организации за 2024", Единица | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Усачев А.П. | Отчет Отчет микрофинансовой организации о достижении результата по итогам 2024 | | - | Аналитическая информация | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | года | |  |  | | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области", значение: 76.0000, Единица | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет от | | - | - | | |
|
| 1.4 | Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бульина Д.Л. | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны | | Нет | - | | |
|
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)" |  |  |  |  |  | различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.  Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составит:  - в 2021 году - 1 595 ед.;  - в 2022 году - 1 949 ед.;  - в 2023 году - 2 907 ед.;  - в 2024 году - 3 279 ед. | |  |  | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Орлова Г.М. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка |  | 20.12.2021 | Взаимо | 06 | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о | | - | - | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2021 года", значение: 0.0000 | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | |  |  | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2021 год (по состоянию на 20.12.2021) | | - | - | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 09 | Рогачева Е.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки", значение: 0.0000, Тысяча единиц | - | 04.04.2022 | 05 | 10 | Орлова Г.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 квартала 2022 года | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно- | - | 04.07.2022 | 06 | 08 | Орлова Г.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2 квартала 2022 года | | - | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки", значение: 0.0000, Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки", значение: 0.0000, Тысяча единиц | - | 04.10.2022 | 07 | 09 | Орлова Г.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 3 квартала 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 03 | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | Ленинградской области, микрокредитная компания" об исполнении соглашения | |  |  | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2022 года", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"", значение: 0.0000, Тысяча единиц | - | 20.12.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2022 год (по состоянию на 20.12.2022) | | - | - | | |
|
| 1.4.12 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки", значение: 0.0000, Тысяча единиц | - | 20.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено |  | 31.12.2022 | Взаимо | 11 | Рогачева Е.А. | Соглашение Соглашение о | | - | - | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | предоставлении субсидии | |  |  | | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Орлова Г.М. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Фонду поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" | | - | Электронный бюджет | | |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата в размере 500 ед. по состоянию на 31.03.2023", значение: 0.5000, Тысяча единиц | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 31.03.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата в размере 1500 ед. по состоянию на 30.06.2023", значение: 1.5000, Тысяча единиц | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 30.06.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата в размере 2500 ед. по состоянию на 30.09.2023", значение: 2.5000, Тысяча единиц | - | 04.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 30.09.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 04 | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2023 года (по состоянию на 20.12.2023) | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2023 год | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.4.20 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"", Тысяча единиц | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2023 год | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.4.21 | Контрольная точка "Заключено | - | 31.12.2023 | Взаимо | 08 | Рогачева Е.А. | Соглашение Соглашение о | | - | - | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | предоставлении субсидии | |  |  | | |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бульина Д.Л. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Фонду поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" | | - | - | | |
|
| 1.4.23 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 31.03.2024", значение: 500.0000, Единица | - | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Бульина Д.Л. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 31.03.2024 | | - | - | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.06.2024", значение: 1500.0000, Единица | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет 0 | | - | - | | |
|
| 1.4.25 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.09.2024", значение: 2800.0000, Единица | - | 07.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Усачев А.П. | Отчет 0 | | - | - | | |
|
| 1.4.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 04 | Бульина Д.Л. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2024 года | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата в размере 3,2790 ед. ", значение: 3279.0000, Единица | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачев А.П. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2024 | | - | - | | |
|
| 1.5 | Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в | 05.04.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) | | Нет | - | | |
|
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)" |  |  |  |  |  | финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом:  2022 год - 90;  2023 год - 221;  2024 год - 226 | |  |  | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Сформирован перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия" | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаринова Н.С. | Прочий тип документа Реестр субъектов МСП Ленинградской области, имеющих статус социальных предприятий в 2022 году | | - | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы | | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 08 | Татаринова Н.С. | Распоряжение Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора | | - | Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаринова Н.С. | Распоряжение Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора | | - | Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии" | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаринова Н.С. | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | - | Аналитическая информация | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Рогачева Е.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | Соглашение о предоставлении субсидии | | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 31.03.2023", значение: 100.0000, Единица | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 31.03.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка | - | 05.07.2023 | Взаимо | Взаимо | Татаринова | Отчет Реестр социальных | | - | Аналитическ | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Сформирован реестр социальных предприятий на 01.07.2023" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.С. | предприятий на 01.07.2023 | |  | ая информация | | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.06.2023", значение: 200.0000, Единица | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 30.06.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.09.2023", значение: 221.0000, Единица | - | 04.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 30.09.2023 | | - | Аналитическая информация | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно." | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии | | - | Электронный бюджет | | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии" | - | 05.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаринова Н.С. | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.5.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 221.0000, Единица | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 31.03.2024" | - | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | - | - | | |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Сформирован реестр социальных предприятий на 01.07.2024" | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаринова Н.С. | Отчет Реестр социальных предприятий на 01.07.2024 | | - | - | | |
|
| 1.5.16 | Контрольная точка "Мониторинг | - | 05.07.2024 | Взаимо | Взаимо | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет комитета по | | - | - | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | достижения значения результата по состоянию на 30.06.2024" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |  |  | | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.09.2024" | - | 07.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | - | - | | |
|
| 1.5.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Рогачева Е.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | Аналитическая информация | | |
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.19 | Контрольная точка "С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаринова Н.С. | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | - | - | | |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Нерушай С. И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Ялов Д. А. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 20 |  |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бульина Д. Л. | Начальник отдела | Нерушай С. И. | 10 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Бульина Д. Л. | Начальник отдела | Нерушай С. И. | 10 |  |
| Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 15 |  |
| Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 15 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой | | | | | | |  |
| площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бульина Д. Л. | Начальник отдела | Нерушай С. И. | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Бульина Д. Л. | Начальник отдела | Нерушай С. И. | 20 |  |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 15 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Татаринова Н. С. | Главный специалист | Рогачева Е. А. | 15 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Аверин В. М. | Директор | - | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 15 |  |