|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | | Срок реализации проекта | 04.10.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | | |
| Руководитель регионального проекта | Косарева Ю.В. | | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | | | |
| Администратор регионального проекта | Герасимова П.А. | | Начальник сектора | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Региональные проекты | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" | | | |
| 2 | | | | | | |
| Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2021 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 50,0000 | | | | 50,0000 | | | | 50,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 1.2. | | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Условная единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 17,0000 | | | 39,0000 | | | | 53,0000 | | | | 74,0000 | | | | 97,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, | | | | | | ФП | | Человек | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 151,0000 | | | 471,0000 | | | | 699,0000 | | | | 1 085,0000 | | | | 1 444,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | нарастающим итогом | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 1.4. | | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Условная единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 7,0000 | | | 7,0000 | | | | 7,0000 | | | | 7,0000 | | | | 7,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.5. | | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Условная единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 8,0000 | | | 20,0000 | | | | 24,0000 | | | | 36,0000 | | | | 48,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.6. | | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Условная единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.7. | | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | | 80,0000 | | | | 80,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1.8. | | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Человек | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 110,0000 | | | | 212,0000 | | | | 308,0000 | | | | 427,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.9. | | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Человек | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 95,0000 | | | 275,0000 | | | | 371,0000 | | | | 631,0000 | | | | 871,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.10. | | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Человек | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 56,0000 | | | 56,0000 | | | | 56,0000 | | | | 56,0000 | | | | 56,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.11. | | Количество представителей региональных команд, | | | | | | ФП | | Человек | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 30,0000 | | | | 60,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 1.12. | | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Условная единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 2,0000 | | | 12,0000 | | | | 22,0000 | | | | 31,0000 | | | | 42,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.13. | | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК) | | | | | | РП | | Человек | | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | | 20,0000 | | | | 20,0000 | | | | 28,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 50,0000 | | | | 50,0000 | | 50,0000 | | 50,0000 | | | | 50,0000 | | | 50,0000 | | | 50,0000 | | | 50,0000 | | 50,0000 | | 50,0000 | | 50,0000 | | | 50,0000 | | |  |
| 1.2. | | | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Условная единица | | | | | 81,0000 | | | | 88,0000 | | 92,0000 | | 97,0000 | | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | 97,0000 | | 97,0000 | | 97,0000 | | | 97,0000 | | |  |
| 1.3. | | | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 1 444,0000 | | | | 1 444,0000 | | 1 444,0000 | | 1 444,0000 | | | | 1 444,0000 | | | 1 444,0000 | | | 1 444,0000 | | | 1 444,0000 | | 1 444,0000 | | 1 444,0000 | | 1 444,0000 | | | 1 444,0000 | | |  |
| 1.4. | | | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Условная единица | | | | | 7,0000 | | | | 7,0000 | | 7,0000 | | 7,0000 | | | | 7,0000 | | | 7,0000 | | | 7,0000 | | | 7,0000 | | 7,0000 | | 7,0000 | | 7,0000 | | | 7,0000 | | |  |
| 1.5. | | | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Условная единица | | | | | 41,0000 | | | | 41,0000 | | 45,0000 | | 48,0000 | | | | 48,0000 | | | 48,0000 | | | 48,0000 | | | 48,0000 | | 48,0000 | | 48,0000 | | 48,0000 | | | 48,0000 | | |  |
| 1.6. | | | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах | | | | | | | | | | ФП | | | | Условная единица | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
|  | | | Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 1.7. | | | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 80,0000 | | | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | | | 80,0000 | | | 80,0000 | | | 80,0000 | | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | | 80,0000 | | |  |
| 1.8. | | | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 427,0000 | | | | 427,0000 | | 427,0000 | | 427,0000 | | | | 427,0000 | | | 427,0000 | | | 427,0000 | | | 427,0000 | | 427,0000 | | 427,0000 | | 427,0000 | | | 427,0000 | | |  |
| 1.9. | | | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 871,0000 | | | | 871,0000 | | 871,0000 | | 871,0000 | | | | 871,0000 | | | 871,0000 | | | 871,0000 | | | 871,0000 | | 871,0000 | | 871,0000 | | 871,0000 | | | 871,0000 | | |  |
| 1.10. | | | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 56,0000 | | | | 56,0000 | | 56,0000 | | 56,0000 | | | | 56,0000 | | | 56,0000 | | | 56,0000 | | | 56,0000 | | 56,0000 | | 56,0000 | | 56,0000 | | | 56,0000 | | |  |
| 1.11. | | | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |  |
| 1.12. | | | Количество предприятий - участников, | | | | | | | | | | ФП | | | | Условная | | | | | 33,00 | | | | 34,00 | | 34,00 | | 40,00 | | | | 41,00 | | | 42,00 | | | 42,00 | | | 42,00 | | 42,00 | | 42,00 | | 42,00 | | | 42,0000 | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
|  | | | внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | | | | | | | | | |  | | | | единица | | | | | 00 | | | | 00 | | 00 | | 00 | | | | 00 | | | 00 | | | 00 | | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | |  | | |  |
| 1.13. | | | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК) | | | | | | | | | | РП | | | | Человек | | | | | 1,0000 | | | | 4,0000 | | 4,0000 | | 6,0000 | | | | 9,0000 | | | 10,0000 | | | 11,0000 | | | 12,0000 | | 13,0000 | | 15,0000 | | 16,0000 | | | 28,0000 | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог | | | | | - | | Условная единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | 7,0000 | | 17,0000 | | | | 26,0000 | | | 40,0000 | | | - | | | - | | Реализовано не менее 40 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.2 | | Созданы потоки- | | | | | - | | Условн | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | 0,0 | | 4,0 | | 9,0 | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Создано 9 потока- | | | | | | | | | Оказание | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения | | | | |  | | ая единица | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 000 | | 000 | | 000 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | образца на  предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно | | | | | | | | | услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 24 188,70 | | | | | | | | | 26 056,75 | | | | | | 23 507,16 | | | | | | 73 752,61 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 24 188,70 | | | | | | | | | 26 056,75 | | | | | | 23 507,16 | | | | | | 73 752,61 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 24 188,70 | | | | | | | | | 26 056,75 | | | | | | 23 507,16 | | | | | | 73 752,61 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- | | | | | | | 0,00 | | | | | 28 784,00 | | | | | | 21 716,20 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 50 500,20 | | | | |  |
|  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 28 784,00 | | | | | | 21 716,20 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 50 500,20 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 28 784,00 | | | | | | 21 716,20 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 50 500,20 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Внедрение практик бережливого производства в Ленинградской области | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 38 626,72 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 38 626,72 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 38 626,72 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 38 626,72 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 38 626,72 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 38 626,72 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 28 784,00 | | | | | | 60 342,92 | | | | | | 24 188,70 | | | | | | | | | 26 056,75 | | | | | | 23 507,16 | | | | | | 162 879,53 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 28 784,00 | | | | | | 60 342,92 | | | | | | 24 188,70 | | | | | | | | | 26 056,75 | | | | | | 23 507,16 | | | | | | 162 879,53 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | | | | | | | | 23 507,16 | | | 23 507,16 | | 23 507,16 | | | 23 507,16 | | | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | |  |
| 1.2. | | | Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
|  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 23 507,16 | | | 23 507,16 | | 23 507,16 | | | 23 507,16 | | | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | | 23 507,16 | | | | 23 507,16 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Реализовано не менее 40 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | | Нет | . | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Шестую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Шестой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Четвертой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Славин Д.Г. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Седьмую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Седьмой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Пятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Славин Д.Г. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Восьмую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 12 | Славин Д.Г. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Восьмой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.09.2022 | 11 | 13 | Славин Д.Г. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Шестой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Славин Д.Г. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Седьмой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 26.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Девятую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Девятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | единица |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Десятую волну РЦК"" | - | 11.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Герасимова П.А. | Прочий тип документа Оценочный лист очного отбора предприятия в проект | | - | нет | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Герасимова П.А. | Прочий тип документа Акт выхода | | - | нет | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Десятой волны РЦК"" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Одиннадцатую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Герасимова П.А. | Прочий тип документа Оценочный лист очного отбора предприятия в проект | | - | нет | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Одиннадцатой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Герасимова П.А. | Прочий тип документа Акт выхода | | - | нет | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках " Девятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.07.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лаврик О.А. | Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий | | - | нет | | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Десятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лаврик О.А. | Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий | | - | нет | | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 28.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Косарева Ю.В. | Соглашение Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением | | - | нет | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  | (совместно с экспертами РЦК) | |  |  | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | нет | | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках (дополнительно)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лаврик О.А. | Протокол Протокол выполненных мероприятий | | - | нет | | |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия | - | 29.04.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Герасимова П.А. | Прочий тип документа Акт выхода | | - | производительность.рф | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Тринадцатой волны РЦК"", значение: 4.0000, Условная единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Одиннадцатой волны РЦК"", значение: 3.0000, Условная единица | - | 30.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лаврик О.А. | Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий | | - | производительность.рф | | |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Четырнадцатую волну РЦК"", значение: 4.0000, Условная единица | - | 30.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Герасимова П.А. | Прочий тип документа Оценочный лист очного отбора предприятия в проект | | - | производительность.рф | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Четырнадцатой волны РЦК"", значение: 4.0000, Условная единица | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Герасимова П.А. | Прочий тип документа Акт выхода | | - | производительность.рф | | |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Двенадцатой волны РЦК"", значение: 3.0000, Условная единица | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лаврик О.А. | Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий | | - | производительность.рф | | |
|
| 1.1.31 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Тринадцатой волны РЦК"", значение: 4.0000, Условная | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Лаврик О.А. | Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий | | - | производительность.рф | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | единица |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Четырнадцатой волны РЦК"", значение: 4.0000, Условная единица | - | 14.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лаврик О.А. | Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий | | - | производительность.рф | | |
|
| 1.1.33 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Соглашение Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) | | - | нет | | |
|
| 1.1.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2 | Результат "Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях" | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Создано 9 потока-образца на  предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно | | Нет | нет | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 15.09.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено не менее 2 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), единиц нарастающим итогом" | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Славин Д.Г. | Соглашение | | - | - | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Сформирован РЦК в Ленинградской области " | - | 30.12.2020 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет | | - | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Созданы потоки-образцы на предприятиях "Четвертой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Созданы потоки-образцы на предприятиях "Пятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.06.2022 | 05 | 04 | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Созданы потоки-образцы на предприятиях "Шестой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 06 | 04 | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Герасимова П. А. | Начальник сектора | Косарева Ю. В. | 20 |  |
| Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Лаврик О. А. | Заместитель начальника департамента - начальник отдела | Косарева Ю. В. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Соловьева А. А. | консультант | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Герасимова П. А. | Начальник сектора | Косарева Ю. В. | 20 |  |
| Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения | | | | | | |  |
| производительности труда на предприятиях | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Герасимова П. А. | Начальник сектора | Косарева Ю. В. | 15 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Павленко И. В. | Начальник отдела | Михайлова Е. А. | 5 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Украинцева А. Ю. | Главный специалист | Косарева Ю. В. | 15 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Михайлова Е. А. | Заместитель председателя комитета финансов Ленинградской области | Марков Р. И. | 5 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Юргенсон О. А. | Начальник департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности | Косарева Ю. В. | 10 |  |