|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 12.12.2019 | 30.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | | |
| Руководитель регионального проекта | Косарева Ю.В. | | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | | | |
| Администратор регионального проекта | Герасимова П.А. | | Начальник сектора | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта | | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества | Утверждение документа | |  |
| 1.2 | | Обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности». Нарастающий итог | | - | Человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 27,0000 | 61,0000 | - | - | - | - | ​Обучение не менее 61 руководителя предприятий - участников регионального проекта  по программе "Лидеры производительности" | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта" | 01.01.2021 | 21.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества | | Нет | нет | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 16.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
|
| 4 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи"", значение: 0.0000 | - | 05.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Косарева Ю.В. | Исходящее письмо Исходящее письмо | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 0.0000 | - | 26.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проведение информационной компании о проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области – участников | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 09 | Славин Д.Г. | 1 . | | - | нет | | |
| 5 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | национального проекта", значение: 1.0000, Единица |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведение не менее 30 консультаций руководителей предприятий - участников национального проекта по вопросу участия в конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области – участников национального проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.08.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Славин Д.Г. | 1 . | | - | нет | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсе не менее 5 предприятий - участников под региональным и федеральным управлением ", значение: 0.0000, Единица | - | 30.08.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Славин Д.Г. | 1 . | | - | нет | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Размещено не менее 5 публикаций о | - | 30.08.2022 | 06 | 09 | Кузнецова Л.В. | 1 Публикации размещены в СМИ, информационных | | - | https://econ.lenobl.ru/ | | |
| 6 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области участников национального проекта", значение: 1.0000, Штука |  |  |  |  |  | ресурсах, социальных сетях | |  |  | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Проведение консультаций победителей о возможности представить регион на федеральном этапе конкурса Лучшие практики наставничества", значение: 1.0000, Штука | - | 30.09.2022 | 11 | 13 | Славин Д.Г. | 1 Определен пул участников федерального этапа конкурса | | - | https://econ.lenobl.ru/ | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи"", значение: 0.0000 | - | 05.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Исходящее письмо Исходящее письмо | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Сопровождение подачи заявок на участие в федеральном этапе конкурса лучшие практик наставничества ", значение: | - | 25.11.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и | Славин Д.Г. | 1 Подано не менее 2-х заявок на участие в федеральном этапе конкурса | | - | производительность.рф | | |
| 7 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 1.0000, Единица |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2023 | 02 | 04 | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» | | - | нет | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведение информационной компании о проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области-участников национального проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.06.2023 | 03 | 04 | Герасимова П.А. | Исходящее письмо Письмо | | - | нет | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.07.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Протокол результатов конкурса регионального этапа "Лучшие практики наставничества" | | - | нет | | |
| 8 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсе не менее 5 предприятий - участников под региональным и федеральным управлением", значение: 5.0000, Единица | - | 31.07.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Герасимова П.А. | Протокол Протокол конкурса | | - | нет | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Размещено не менее 5 публикаций о проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий Ленинградской области участников национального проекта", значение: 5.0000, Штука | - | 04.08.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соловьева А.А. | Прочий тип документа Публикации размещены в СМИ, информационных ресурсах, социальных сетях | | - | https://econ.lenobl.ru/ | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Косарева Ю.В. | Положение Подготовлен проект положения о проведении регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" | | - | нет | | |
| 9 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 03.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Положение Подписано, утверждено и опубликовано на официальном сайте положение о проведении регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" | | - | нет | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа конкурса" | - | 08.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа В адрес предприятий направлены письма-приглашения к участию в конкурсе | | - | нет | | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Определен | - | 31.05.2024 | Взаимо | Взаимо | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа | | - | нет | | |
| 10 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | состав экспертного совета регионального этапа конкурса" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Приказом утвержден состав экспертного совета конкурса | |  |  | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Протокол Опубликован протокол заседания экспертного совета по определению победителей и финалистов регионального этапа конкурса с указанием наименования организации и присвоенных баллов | | - | нет | | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Направлено письмо в Минэкономразвтия России по итогам регионального этапа конкурса" | - | 09.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Косарева Ю.В. | Исходящее письмо Направлено письмо в Минэкономразвития России с приложением копии протокола заседания экспертного совета и сводной информацией о победителях и финалистах регионального этапа | | - | нет | | |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | конкурса в каждой из номинаций (включающая оценку в баллах) | |  |  | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 16.08.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности»" | 01.01.2021 | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | ​Обучение не менее 61 руководителя предприятий - участников регионального проекта  по программе "Лидеры производительности" | | Нет | Производительностьтруда.рф | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Направление заявок в Минэкономразвития РФ на обучение не менее 2 руководителей предприятий" | - | 14.06.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | Производительностьтруда.рф | | |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка " Информирование предприятий - участников проекта о программе обучения управленческих кадров «Лидеры производительности»" | - | 14.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | Производительностьтруда.рф | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Информирование о проведении мероприятий в СМИ, информационных ресурсах, социальных сетях " | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щербаков Е.Д. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | производительностьтруда.рф | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Поданы заявки на первый - третий потоки обучения в 2022 году", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гомбалевская Е.В. | 1 Подано не менее 20 заявок от предприятий - участников | | - | нет | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "В соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта, заключаемые между регионом и предприятиями, включено обязательство по обучению руководителей предприятий по программе Лидеры производительности", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щербаков Е.Д. | Соглашение Проект соглашения утвержден | | - | . | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Поданы заявки на первый - третий - шестой потоки обучения в 2022 году", значение: 1.0000, Единица | - | 30.06.2022 | 04 | 07 | Гомбалевская Е.В. | 1 . | | - | нет | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий по первому - третьему потокам | - | 30.09.2022 | 06 | 08 | Щербаков Е.Д. | 1 . | | - | нет | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучения в 2022 году ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий по четвертому потоку обучения в 2022 году ", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2022 | 07 | 09 | Славин Д.Г. | 1 . | | - | нет | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий по пятому - шестому потокам обучения в 2022 году ", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Славин Д.Г. | 1 . | | - | нет | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Герасимова П. А. | Начальник сектора | Косарева Ю. В. | 20 |  |
| Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Лаврик О. А. | Заместитель начальника департамента - начальник отдела | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Герасимова П. А. | Начальник сектора | Косарева Ю. В. | 20 |  |
| Обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности» | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 5 |  |
|  | Участник регионального проекта | |  | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  |
| 8 |  | | Косарева Ю. В. |  | Ялов Д. А. | 5 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Украинцева А. Ю. | Главный специалист | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Юргенсон О. А. | Начальник департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Герасимова П. А. | Начальник сектора | Косарева Ю. В. | 15 |  |