|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Системные меры содействия международной кооперации и экспорта (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Системные меры содействия международной кооперации и экспорта (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | | |
| Руководитель регионального проекта | Косарева Ю.В. | | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | | | |
| Администратор регионального проекта | Афанасьев В.П. | | Главный специалист | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | | | | ФП | | Единица | | | 1,0000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | | | | | | | ФП | | | Единица | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации  . Нарастающий итог | | | - | | Условная единица | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | - | | - | | К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. | | Нет | АО Российский экспортный центр | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
| 7 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Региональный конкурс "Экспортер года" проведен", значение: 0.0000 | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Скороходова О.М. | Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" о результатах проведения конкурса "Экспортер года" | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Не менее 24 публикаций о деятельности | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с | 11 | Скороходова О.М. | Скрин-шоты публикаций с сайта и социальных сетей | | - | АНО "Центр развития | | |
| 8 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | промышленности Ленинградской области" | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Не менее 8 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО «ЦРП ЛО» размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | 10 | 12 | Скороходова О.М. | Скриншоты публикаций с сайта и социальных сетей | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Первое заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области проведено", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.С. | Протокол Протокол заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | | - | КЭРиИД | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен | - | 31.07.2021 | 10 | 13 | Косарева Ю.В. | Отчет Исследование по | | - | Информацио | | |
| 9 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | вопросу формирования и (или) тематике документа | |  | нная система | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Субъектами малого и среднего предпринимательства Ленинградской области осуществлены экспортные продажи через международные электронные торговые площадки", значение: 0.0000 | - | 30.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скороходова О.М. | Не менее 10 субъектов МСП осуществляют продажи через электронные торговые площадки | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Отобрано не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программе "Бизнес- | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Скороходова О.М. | Не менее 10 субъектов МСП прошли отбор на участие в программе "Бизнес-акселерация" | | - | АНО "Центр развития промышленности | | |
| 10 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | акселерация"", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | Ленинградской области" | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в программе "Бизнес-акселерация"", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Скороходова О.М. | Отчет Не менее 10 субъектов МСП принимают участие в программе "Бизнес-акселерация" | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Клуб экспортеров Ленинградской области осуществляет деятельность на постоянной основе", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скороходова О.М. | Аналитическая информация об эффективности реализации мероприятия | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Не менее 48 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скороходова О.М. | Скриншот публикаций с сайта и социальных сетей | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Второе заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области проведено", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.С. | Протокол заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | | - | КЭРиИД | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка " Обеспечено функционирование Совета по экспорту и импортозамещению в Ленинградской области ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Славин Д.Г. | Протоколы заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещения в Ленинградской области | | - | КЭРиИД | | |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Внедрено не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 15 | 08 | Косарева Ю.В. |  | | - | Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 15 | 04 | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Региональный конкурс "Экспортер года" проведен"", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 10 | 15 | Юргенсон О.А. | Отчет о результатах проведения конкурса "Экспортер года" | | - | АНО Центр развития промышленности Ленинградской области | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Первое заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области проведено", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова А.С. | Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | | - | КЭРИИД | | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Не менее 24 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" размещено в СМИ, на сайте, в социальных сетях"", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 15 | 12 | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Ссылки на публикации | | - | АНО Центр развития промышленности Ленинградской области | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Не менее 5 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО «ЦРП ЛО» размещено на сайте, в | - | 01.07.2022 | 11 | 21 | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Ссылки на публикации | | - | АНО Центр развития промышленности Ленинградской области | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | социальных сетях ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | 15 | 14 | Косарева Ю.В. | Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.08.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | | - | Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Не менее 7 субъектов МСП размещено на международных электронных торговых площадках", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта, предусмотренных в 2022 года, внедрены | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Внедрены инструменты, не внедренные в 2021 году, при этом общее | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными | 11 | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Все инструменты Регионального экспортного | | - | Система онлайн мониторинга | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | количество инструментов, предусмотренных в 2021 году, составило не менее 13", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | стандарта, предусмотренные с 2021 года, внедрены | |  | реализации Регстандарта 2.0 | | |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Проведено не менее трех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области ", значение: 0.0000, Единица | - | 12.12.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон О.А. | Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | | - | КЭРИИД | | |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Не менее 45 субъектов приняли участие в семинарах Школа экспорта АО «Российской экспортный центр"", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 16 | 19 | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Не менее 45 субъектов МСП приняли участие в обучении | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Реализация совместных с Высшей школой/Школой РЭЦ и коммерческими партнерами образовательных модулей в сфере ВЭД", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Реализация совместных с высшей школой/Школой РЭЦ и коммерческими партнерами образовательных модулей в сфере ВЭД | | - | КЭРИИД | | |
|
| 1.1.33 | Контрольная точка "Не менее 60 субъектов экономической активности получили компетенции в сфере ВЭД", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 22 | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа Справочная информация об исполнении контрольной точки проекта | | - | КЭРИИД | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Не менее 15 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Ссылки на публикации | | - | АНО Центр развития промышленности Ленинградской области | | |
|
| 1.1.35 | Контрольная точка "Не менее 48 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 20 | 23 | Кузнецова Л.В. | Прочий тип документа Ссылки на публикации | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Обеспечено функционирование Совета по экспорту и импортозамещению в Ленинградской области ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 22 | 24 | Юргенсон О.А. | Протокол Заседаний Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | | - | КЭРиИД | | |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Проведено не менее четырех заседание | - | 31.12.2022 | 23 | 25 | Юргенсон О.А. | Протокол заседания Совета по развитию экспорта и | | - | КЭРИИД | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области ", значение: 0.0000, Единица |  |  |  |  |  | импортозамещению в Ленинградской области | |  |  | | |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Субъекты МСП осуществляют деятельность на международных электронных торговых площадках", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 24 | 26 | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Субъекты МСП осуществляют деятельность на международных ЭТП | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Не менее 15 субъектов МСП размещено на международных электронных торговых площадках", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 25 | 27 | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Не менее 15 субъектов МСП размещено на международных ЭТП | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Не менее 7 субъектов МСП осуществляют продажи через электронные торговые площадки", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Не менее 7 субъектов МСП осуществляет продажи через ЭТП | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
|
| 1.1.41 | Контрольная точка "Контрольная | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Штокайло | Прочий тип документа | | - | АНО "Центр | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | точка «Проведено не менее 2 встреч с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области»", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.Ю. | Проведено не менее 2 встреч с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области | |  | развития промышленности Ленинградской области" | | |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов Стандарта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 30 | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Все инструменты Регионального экспортного стандарта, предусмотренные в 2022 года, внедрены | | - | Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | |
|
| 1.1.43 | Контрольная точка "Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 29 | 31 | Михайлова Е.А. | Прочий тип документа Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регпроекта | | - | Комитет финансов Ленинградской области | | |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Методическое сопровождение | - | 31.12.2022 | 30 | Взаимосвязь с | Павленко И.В. | Прочий тип документа Методическое | | - | Комитет финансов | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации мероприятий проекта", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | сопровождение реализации мероприятия проекта | |  | Ленинградской области | | |
| 1.1.45 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Косарева Ю.В. | Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.1.46 | Контрольная точка "Предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального | - | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 31 | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта в части мероприятий по внедрению Стандарта в 2022 году", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |  |  | | |
|
| 1.1.47 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.48 | Контрольная точка "Обновлен состав управленческой региональной команды ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 27.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа Команда проекта | | - | нет | | |
|
| 1.1.49 | Контрольная точка "Подведены итоги регионального конкурса "Экспортер года" и проведено награждение победителей", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон О.А. | Отчет о результатах проведения конкурса "Экспортер года" | | - | АНО Центр развития промышленности Ленинградской области | | |
|
| 1.1.50 | Контрольная точка "Проведено первое заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области ", значение: 0.0000, Условная | - | 22.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Юргенсон О.А. | Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | | - | КЭРИИД | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.51 | Контрольная точка "Размещено в СМИ не менее 20 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" на сайте, в социальных сетях"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа публикации в СМИ | | - | нет | | |
|
| 1.1.52 | Контрольная точка "Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 5 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО", значение: 0.0000, Условная единица | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Ссылки на публикации | | - | АНО Центр развития промышленности Ленинградской области | | |
|
| 1.1.53 | Контрольная точка "Не менее 20 | - | 03.07.2023 | Взаимо | Взаимо | Юргенсон | Прочий тип документа | | - | нет | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | студентов СПГЭУ приняли участие в выставках и иных мероприятиях, организуемых ЦРП ЛО", значение: 0.0000, Единица |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | О.А. | принято участие в выставках и иных мероприятиях | |  |  | | |
| 1.1.54 | Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа встреча с субъектами МСП | | - | нет | | |
|
| 1.1.55 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Косарева Ю.В. | Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.56 | Контрольная точка "Проведено второе заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон О.А. | Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | | - | КЭРИИД | | |
|
| 1.1.57 | Контрольная точка "Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | | - | Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | |
|
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.58 | Контрольная точка "В программе Экспортный Форсаж обучились Студенты СПбГЭУ, не менее 10", значение: 0.0000, Единица | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа В программе Экспортный Форсаж обучились Студенты | | - | нет | | |
|
| 1.1.59 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.1.60 | Контрольная точка "Проведено | - | 05.10.2023 | Взаимо | Взаимо | Юргенсон | Протокол заседания Совета | | - | КЭРИИД | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | не менее трех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | О.А. | по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | |  |  | | |
| 1.1.61 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 08.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.1.62 | Контрольная точка "Программа развития экспорта | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Программа развития | | - | нет | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области разработана и утверждена", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | экспорта Ленинградской области | |  |  | | |
| 1.1.63 | Контрольная точка "Создана точка присутствия продукции региональных производителей на международной электронной торговой площадке Alibaba.com", значение: 0.0000, Единица | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Создана точка присутствия продукции региональных производителей на международной электронной торговой площадке | | - | нет | | |
|
| 1.1.64 | Контрольная точка "Разработан и согласован Яловым Д.А. Проект экспортной стратегии Ленинградской области, как составной части стратегии СЭР ЛО", значение: 0.0000, Единица | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа Проект экспортной стратегии Ленинградской области | | - | нет | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.65 | Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 11.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области | | - | нет | | |
|
| 1.1.66 | Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов в 2023 году РЭС 2.0", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Все инструменты Регионального экспортного стандарта внедрены | | - | Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | |
|
| 1.1.67 | Контрольная точка "Не менее 45 субъектов приняли участие в семинарах Школа экспорта АО Российской экспортный центр", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Не менее 45 субъектов МСП приняли участие в обучении | | - | АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.68 | Контрольная точка "Обучено 30 представителей бизнеса шести инструментам Школы экспорта силами СПбГЭУ", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Обучено 30 представителей бизнеса шести инструментам Школы экспорта силами СПбГЭУ | | - | нет | | |
|
| 1.1.69 | Контрольная точка "Размещено на сайте и в социальных сетях не менее 10 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО ", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа Размещено на сайте и в социальных сетях историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО | | - | нет | | |
|
| 1.1.70 | Контрольная точка "Не менее 60 субъектов экономической | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа Справочная информация об | | - | КЭРИИД | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | активности получили компетенции в сфере ВЭД", значение: 0.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | исполнении контрольной точки проекта | |  |  | | |
| 1.1.71 | Контрольная точка "Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 40 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 40 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО | | - | нет | | |
|
| 1.1.72 | Контрольная точка "Проведено не менее четырех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Юргенсон О.А. | Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области | | - | КЭРИИД | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.73 | Контрольная точка "Проведена бизнес миссия в Дели в рамках меморандума о дружбе и сотрудничестве с одной из старейших торговых палат Индии-ассоциации IMC Chamber of Commerce and Industry", значение: 0.0000, Условная единица | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.1.74 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | (результата федерального проекта) | |  |  | | |
| 1.1.75 | Контрольная точка "Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта", значение: 0.0000, Единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Е.А. | Прочий тип документа Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регпроекта | | - | Комитет финансов Ленинградской области | | |
|
| 1.1.76 | Контрольная точка " Методическое сопровождение реализации мероприятий проекта", значение: 0.0000, Единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Павленко И.В. | Прочий тип документа Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регпроекта | | - | Комитет финансов Ленинградской области | | |
|
| 1.1.77 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Косарева Ю.В. | Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0 | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
|
| 1.1.78 | Контрольная точка "Предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в 2023 году", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа письмо КЭРиИД Л.О. | | - | "Экспортный стандарт" | | |
|
| 1.1.79 | Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области", | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа ссылка (пост) в telegram-канале | | - | telegram-канал "Клуб экспортеров Ленобласти" | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.80 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 03.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.81 | Контрольная точка "Проведено первое в 2024 году заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа Протокол заседания Совета | | - | «Экспортный стандарт» | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.82 | Контрольная точка "Проведена защита показателей Центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации за I квартал 2024 года", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа ссылка (пост) в telegram-канале | | - | telegram-канал "ЦРП ЛО - самое важное" | | |
|
| 1.1.83 | Контрольная точка "Подведены итоги регионального конкурса "Экспортер года" и признаны победители", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Протокол заседание комиссии регионального этапа всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта в Ленинградской области «Экспортер года» | | - | «Экспортный стандарт» | | |
|
| 1.1.84 | Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров | - | 05.06.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа ссылка (пост) в telegram-канале | | - | telegram-канал "Клуб экспортеров | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | Ленобласти" | | |
| 1.1.85 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 03.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.86 | Контрольная точка "Размещено в СМИ (интернет ресурсах, социальных сетях) не менее 20 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" ", значение: 0.0000, | - | 03.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Штокайло В.Ю. | Отчет письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Условная единица |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.87 | Контрольная точка "Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 5 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 03.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Афанасьев В.П. | Отчет письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | | |
|
| 1.1.88 | Контрольная точка "Внедрено не менее 3 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица | - | 03.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Афанасьев В.П. | Прочий тип документа выгрузка из системы "Экспортный стандарт" | | - | «Экспортный стандарт» | | |
|
| 1.1.89 | Контрольная точка "Не менее 20 студентов СПбГЭУ приняли | - | 03.07.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Штокайло В.Ю. | Отчет письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | АНО "ЦРП ЛО" | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | участие в выставках и иных мероприятиях, организуемых АНО "ЦРП ЛО"", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.90 | Контрольная точка "Проведено второе заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа Протокол заседания Совета | | - | «Экспортный стандарт» | | |
|
| 1.1.91 | Контрольная точка "Открытие представительства Ленинградской области (шоу-рум) в Республике Узбекистан", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | АНО "ЦРП ЛО" | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.92 | Контрольная точка "Реализация по 5 отраслям промышленности гайда для экспортера ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | АНО "ЦРП ЛО" | | |
|
| 1.1.93 | Контрольная точка "Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица | - | 22.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Афанасьев В.П. | Прочий тип документа выгрузка из системы «Экспортный стандарт» | | - | «Экспортный стандарт» | | |
|
| 1.1.94 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего | - | 04.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.95 | Контрольная точка "Не менее 22 в программе Экспортный Форсаж обучились Студенты СПбГЭУ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 04.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | АНО "ЦРП ЛО" | | |
|
| 1.1.96 | Контрольная точка "Проведено не менее трех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица | - | 04.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа Протокол заседания Совета | | - | «Экспортный стандарт» | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.97 | Контрольная точка "Внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица | - | 24.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Афанасьев В.П. | Прочий тип документа выгрузка из Системы «Экспортный стандарт» | | - | «Экспортный стандарт» | | |
|
| 1.1.98 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 07.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.99 | Контрольная точка "Программа развития экспорта Ленинградской области разработана и утверждена", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Постановление НПА Ленинградской области | | - | КЭРиИД Л.О. | | |
|
| 1.1.100 | Контрольная точка "Размещено не менее 20 МСП - региональных производителей на международных электронных торговых площадках", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа ссылка (пост) на ЭТП | | - | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | | |
|
| 1.1.101 | Контрольная точка "Разработана экспортная стратегия Ленинградской области" | - | 05.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Косарева Ю.В. | Постановление НПА Ленинградской области | | - | КЭРиИД Л.О. | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.102 | Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа ссылка (пост) в telegram-канале | | - | telegram-канал "Клуб экспортеров Ленобласти" | | |
|
| 1.1.103 | Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов в 2023 году РЭС 2.0", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Афанасьев В.П. | Прочий тип документа выгрузка из системы «Экспортный стандарт» | | - | «Экспортный стандарт» | | |
|
| 1.1.104 | Контрольная точка "Не менее 40 субъектов приняли участие в семинарах Школа экспорта АО Российской экспортный центр", | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | telegram-канал "ЦРП ЛО - самое важное" | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.105 | Контрольная точка "Не менее 10 проектов по выходу на зарубежные рынки региональных компаний реализовано студентами СПбГЭУ ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа информация Комитета | | - | КЭРиИД Л.О. | | |
|
| 1.1.106 | Контрольная точка "Размещено на сайте и в социальных сетях не менее 10 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта "АНО ЦРП ЛО"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.107 | Контрольная точка "Не менее 60 субъектов экономической активности получили компетенции в сфере ВЭД", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО" | | - | telegram-канал "ЦРП ЛО - самое важное" | | |
|
| 1.1.108 | Контрольная точка "Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 40 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа Информация Комитета | | - | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | | |
|
| 1.1.109 | Контрольная точка "Проведено не менее четырех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Юргенсон О.А. | Прочий тип документа Протокол заседания Совета | | - | Экспортный стандарт» | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.110 | Контрольная точка "Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Е.А. | Прочий тип документа информация об исполнении | | - | комитет финансов Л.О. | | |
|
| 1.1.111 | Контрольная точка "Методическое сопровождение реализации мероприятий проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Павленко И.В. | Прочий тип документа информация об исполнении | | - | комитет финансов Л.О. | | |
|
| 1.1.112 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Косарева Ю.В. |  | | - | - | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Афанасьев В. П. | Главный специалист | - | 100 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | | Юргенсон О. А. | Начальник департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности | Косарева Ю. В. | 15 |  |
| Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 15 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Михайлова Е. А. | Заместитель председателя комитета финансов Ленинградской области | Марков Р. И. | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Штокайло В. Ю. | Генеральный директор | Косарева Ю. В. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Павленко И. В. | Начальник отдела | Михайлова Е. А. | 5 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Украинцева А. Ю. | Главный специалист | Косарева Ю. В. | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Юргенсон О. А. | Начальник департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности | Косарева Ю. В. | 15 |  |