|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Косарева Юлия Викторовна |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы" |  |  |  |  | Сертификат: 0085a69f57097ba4db12df6c05c4a682c8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Косарева Юлия Викторовна |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 27.03.2024 по 20.06.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 03.02.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 10.02.2025 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта |  |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.10.2021 - 31.12.2023) |  |  | Этап II (01.01.2024 - 31.12.2025) |  |
| Куратор регионального проекта | Ялов Дмитрий Анатольевич |  | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Косарева Юлия Викторовна |  | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Михайлова Екатерина Валерьевна |  | Специалист первой категории |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Стимулирование экономической активности Ленинградской области |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача «Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных эталонных процессов | РП | Единица | 14 | 2022 | 14 | 20 |
| 1.2. | Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов | РП | Процент | 20 | 2022 | 20 | 30 |
| 1.3. | Количество сотрудников учреждений социальной сферы, обученных инструментам и методикам бережливого производства | РП | Процент | 10 | 2022 | 10 | 10 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных эталонных процессов | РП | Единица | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. | Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов | РП | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.3. | Количество сотрудников учреждений социальной сферы, обученных инструментам и методикам бережливого производства | РП | Процент | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы | X | Штука | 0 | 2022 | 14 | 20 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов Количество разработанных эталонных процессов |
| 1.1.1. | Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов | 18 464,90 | 19 000,00 | 37 464,90 |
| 1.1. | Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы | 18 464,90 | 19 000,00 | 37 464,90 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 18 464,90 | 19 000,00 | 37 464,90 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 18 464,90 | 19 000,00 | 37 464,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 18 464,90 | 19 000,00 | 37 464,90 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1. | Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19 000,00 |  | 19 000,00 |  | 19 000,00 |  | 19 000,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19 000,00 |  | 19 000,00 |  | 19 000,00 |  | 19 000,00 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

Приоритетный проект «Внедрение  практик

бережливого  производства

в социальной сфере

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение времени протекания оптимизируемых процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  | X | X | X | 37 464,90 | Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда |
| 1.1. | Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  | X | X | X | 18 464,90 | Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда |
| 1.1.К.1. | Заключено соглашение с АНО ЦРП о предоставлении субсидии | X | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Косарева Юлия Викторовна |  | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Заключен договор с АНО "ФЦК" | X | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.7. | Косарева Юлия Викторовна |  | X | X | X | X | Договор на оказание услуг, выполнение работ |
| 1.1.К.3. | Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов здравоохранения и определено целевое состояние процессов | X | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг Алексей Владимирович |  | X | X | X | X | Протокол Протокол совещания команды проекта |
| 1.1.К.4. | Утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов здравоохранения | X | 30.06.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Вальденберг Алексей Владимирович |  | X | X | X | X | Протокол Протокол совещания команды проекта |
| 1.1.К.5. | Проведен анализ реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов здравоохранения | X | 30.09.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Вальденберг Алексей Владимирович |  | X | X | X | X | Протокол Протокол совещания команды проекта |
| 1.1.К.6. | Подведены итоги оптимизации процессов здравоохранения, описаны лучшие практики для тиражирования | X | 31.12.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Виктория Васильевна |  | X | X | X | X | Протокол Протокол совещания команды проекта |
| 1.1.К.7. | Работы по договору выполнены | X | 30.09.2024 | 1.1.К.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна |  | X | X | X | X | Акт выполненных работ Акт сдачи выполненных работ |
| 1.1. | Внедрены практики бережливого производства в организациях социальной сферы в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  | X | X | X | 19 000,00 | Иной документ Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда |
| 1.1.К.1. | Заключение соглашений с АНО ЦРП о предоставлении субсидии | X | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Косарева Юлия Викторовна |  | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.2. | Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов и определено целевое состояние процессов | X | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.4. | Ларионова Виктория Васильевна |  | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.3. | Заключены договоры с АНО «ФЦК» | X | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.7. | Косарева Юлия Викторовна |  | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.4. | Утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов | X | 28.02.2025 | 1.1.К.2. | 1.1.К.5. | Ларионова Виктория Васильевна |  | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.5. | Проведен анализ реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемых процессов | X | 30.05.2025 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Ларионова Виктория Васильевна |  | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.6. | Подведены итоги оптимизации процессов, описаны лучшие практики для тиражирования | X | 30.09.2025 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Продан Юлия Андреевна |  | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.7. | Работы по договору выполнены | X | 30.09.2025 | 1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна |  | X | X | X | X | Отчет |