|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Документ подписан |
|  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| **П А С П О Р Т** |  Руководитель проекта - Рогачева Елена Александровна |
| **регионального проекта** |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| **Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов"** |  Сертификат: 46de1ed71c667857599732df2e038458 |
|  |  Владелец: Рогачева Елена Александровна |
|  |  Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 |
|  |  |  |  |  |  Дата подписания: 07.02.2025 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Дата утверждения паспорта: 13.02.2025 |
| **1. Основные положения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов " | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2025 |  |  |
| Куратор регионального проекта | Нерушай Светлана Ивановна | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Рогачева Елена Александровна | Заместитель председателя комитета |  |  |
| Администратор регионального проекта | Бульина Дарья Леонидовна | Начальник отдела |  |  |
| Целевые группы | Субъекты малого и среднего предпринимательства категории "микропредприятие" и "малое предприятие" |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Стимулирование экономической активности Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Показатели регионального проекта** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)» |
| 1.1. | Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов | РП | Квадратный метр | 0 | 2022 | 2 886,7 | 3 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признаквозрастания/убывания | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)» |
| 1.1. | Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов | РП | Квадратный метр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов) |
| 1.1. | Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) | X | Единица | 0 | 2022 | 1 | 2 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Региональный | Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов |
| 1.1.1. | Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта** |
|  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
| 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов) | 109 437,05 | 360 239,13 | 469 676,18 |
| 1.1. | Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) | 109 437,05 | 360 239,13 | 469 676,18 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 101 587,72 | 331 420,00 | 433 007,72 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 101 587,72 | 331 420,00 | 433 007,72 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 109 437,05 | 360 239,13 | 469 676,18 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 109 437,05 | 360 239,13 | 469 676,18 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 101 587,72 | 331 420,00 | 433 007,72 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 109 437,05 | 360 239,13 | 469 676,18 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** |
|  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
|  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов) |
| 1.1. | Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 620,02 | 64 050,07 | 102 480,11 | 217 760,34 | 269 000,40 | 331 420,00 | 331 420,00 |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 620,02 | 64 050,07 | 102 480,11 | 217 760,34 | 269 000,40 | 331 420,00 | 331 420,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов"

**План реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов) |
| 1.1. | Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИРогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 469 676,18 | Иной документРеконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района |
| 1.1. | Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИРогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 109 437,05 | Иной документРеконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района |
| 1.1.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район" | X | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева Ольга Григорьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Гатчинский муниципальный район" | X | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева Ольга Григорьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.3. | Утверждена смета строительно-монтажных работ | X | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.4. | Получение разрешения на строительство | X | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.5. | Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы | X | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.6. | Завершение строительно-монтажных работ объекта в МО "Гатчинский муниципальный район" | X | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.7. | Объект передан заказчику в МО "Гатчинский муниципальный район" | X | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева Ольга Григорьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.8. | Ввод в эксплуатацию объекта в МО "Гатчинский муниципальный район" | X | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева Ольга Григорьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.9. | Предоставлен отчет за 4 квартал 2024 года | X | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.1. | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Воробьева Ольга Григорьевна | Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, г.п. Таицкое, гп Тайцы | Квадратный метр | 2886,7 | 9 437,05 | Иной документ |
| 1.1. | Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИРогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 360 239,13 | Иной документРеконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района |
| 1.1.К.1. | Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район" | X | 07.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.2. | Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года | X | 04.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.3. | Фактическая готовность объекта 70% | X | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева Ольга Григорьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.4. | Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года | X | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | X | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин Виталий Витальевич | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.6. | Предоставлен отчет за 4 квартал 2025 года | X | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лехнер Елена Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.1. | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района | 01.01.2024 | 31.12.2025 | X | X | Воробьева Ольга Григорьевна | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г Всеволожск | Квадратный метр | 3300 | 460 239,13 | Иной документ |