|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель проекта - Давыдова Галина Валентиновна |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества" |  |  |  |  |  |  |  |  | Сертификат: 1c3f5a1136ca0a9d39bceae868ec76e2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Владелец: Давыдова Галина Валентиновна |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действителен: с 01.03.2024 по 25.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата подписания: 03.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 10.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта |  | ОП "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества" |  |  |  | Срок реализации проекта |  | 01.01.2024 - 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта |  | Тоноян Маринэ Радиковна |  |  |  | Председатель комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта |  | Давыдова Галина Валентиновна |  |  |  | Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта |  | Матюхина Ольга Николаевна |  |  |  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые группы |  | Бизнес (крупный, малый, средний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Население Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |  | 1. | Государственная программа |  |  | Стимулирование экономической активности Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | РП | Единиц в год | 492 | 2022 | 8 429 | 39 652 | 10 912 | 5 929 |
| 2. | Задача «Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество муниципальных образований, границы которых уточнены | РП | Единиц в год | 36 | 2022 | 3 | 20 | - | - |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | РП | Единиц в год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 652 |
| 2. | Задача «Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество муниципальных образований, границы которых уточнены | РП | Единиц в год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проедены комплексные кадастровые работы | X | Единиц в год | 492 | 2022 | 8 429 | 39 652 |  |  | 10 912 |  |  | 5 929 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |
| 1.1.1. | Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ | X | Единица | 0 | 2022 | - | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Региональный | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |
| 1.2.1. | Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы | X | Единиц в год | 36 | 2022 | 3 | 20 | - |  |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Региональный | Количество муниципальных образований, границы которых уточнены |
| 2.1.1. | Количество уточненных границ муниципальных образований внесенных в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | 21 505,94 | 12 694,77 | 20 719,54 | 13 788,56 | 68 708,81 |
| 1.1. |  | Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проедены комплексные кадастровые работы | 21 505,94 | 7 194,77 | 15 219,54 | 8 288,56 | 52 208,81 |
| 1.1.1. |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 19 150,53 | 6 409,00 | 13 751,00 | 7 566,00 | 46 876,53 |
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 19 150,53 | 6 409,00 | 13 751,00 | 7 566,00 | 46 876,53 |
| 1.1.1.2. |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 21 505,94 | 7 194,77 | 15 219,54 | 8 288,56 | 52 208,81 |
| 1.1.4. |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. |  | Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 16 500,00 |
| 1.2.1. |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 1.2.1.2. |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 16 500,00 |
| 1.2.4. |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» | 360,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2.1. |  | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы | 360,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2.1.1. |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 360,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. |  | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  | 21 865,94 | 13 094,77 | 20 719,54 | 13 788,56 | 69 468,81 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 19 510,53 | 11 809,00 | 18 751,00 | 12 566,00 | 62 636,53 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 21 505,94 | 12 694,77 | 20 719,54 | 13 788,56 | 68 708,81 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проедены комплексные кадастровые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 6 409,00 |
| 1.2. |  | Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2. |  | Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 11 809,00 |

Приложение № 1 к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проедены комплексные кадастровые работы | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета | X | X | X | 52 208,81 | Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах |
| 1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проедены комплексные кадастровые работы в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета | X | X | X | 21 505,94 | Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах |
| 1.1.К.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.2. | Заключены муниципальные контракты | X | 01.07.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.3. | Начато выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | X | 12.07.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Извещение |
| 1.1.К.4. | Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | X | 26.07.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.5. | Утверждена карта - план территории и направлена в орган регистрации прав | X | 30.10.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.6. | Сведения карта-плана внесены в ЕГРН | X | 18.11.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проедены комплексные кадастровые работы в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета | X | X | X | 7 194,77 | Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах |
| 1.1.К.1. | Заключены муниципальные контракты | X | 01.07.2025 |  | 1.1.К.2. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.2. | Размещено извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с ст. 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | X | 15.07.2025 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.3. | Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | X | 31.07.2025 | 1.1.К.2. |  | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.4. | Утверждена карта-план территории | X | 01.12.2025 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.5. | Сведения, содержащиеся в карте-плане территории, внесены в ЕГРН | X | 22.12.2025 | 1.1.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.6. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий | X | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проедены комплексные кадастровые работы в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета | X | X | X | 15 219,54 | Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах |
| 1.1.К.1. | Сведения, содержащиеся в карте-плане территории, внесены в ЕГРН | X | 22.12.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.2. | Утверждена карта-план территории | X | 01.12.2026 |  |  | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.3. | Сформирована согласительная комиссия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | X | 31.07.2026 |  |  | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.4. | Размещено извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с ст. 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | X | 15.07.2026 |  |  | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.5. | Заключены муниципальные контракты | X | 01.07.2026 |  |  | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.6. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий | X | 13.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проедены комплексные кадастровые работы в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета | X | X | X | 8 288,56 | Иной документ Проведены комплексные кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах |
| 1.2. | Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Давыдова Галина Валентиновна - Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом | X | X | X | 16 500,00 | Отчет Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ |
| 1.2. | Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Давыдова Галина Валентиновна - Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом | X | X | X | 5 500,00 | Отчет Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ |
| 1.2.К.1. | Утвержден порядок предоставления и распределения субсидии на подготовку проектов межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ | X | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.2. | Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии на подготовку проектов межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ | X | 14.04.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.3. | Утверждено распределение субсидии муниципальным образованиям на подготовку проектов межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ | X | 12.05.2025 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.4. | Заключен муниципальный контракт на подготовку проектов межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ | X | 21.07.2025 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.5. | Подготовлен проект межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ | X | 20.10.2025 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.6. | Утвержден проект межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ | X | 29.12.2025 | 1.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2. | Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Давыдова Галина Валентиновна - Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом | X | X | X | 5 500,00 | Отчет Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ |
| 1.2. | Подготовлены проекты межевания территории кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Давыдова Галина Валентиновна - Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом | X | X | X | 5 500,00 | Отчет Количество кадастровых кварталов, на территорию которых подготовлены проекты межевания для проведения комплексных кадастровых работ |
| 2. | Приведение описания границ муниципальных образований в соответствие Областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета | X | X | X | 760,00 | Иной документ Количество уточненных границ муниципальных образований внесенных в Единый государственный реестр недвижимости |
| 2.1. | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета | X | X | X | 360,00 | Иной документ Количество уточненных границ муниципальных образований внесенных в Единый государственный реестр недвижимости |
| 2.1.К.1. | Направлена заявка на закупку в комитет государственного заказа Ленинградской области | X | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.2. | Заключен государственный контракт | X | 01.04.2024 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Государственный контракт |
| 2.1.К.3. | Подготовлено землеустроительное дело | X | 14.06.2024 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.4. | Направлено землеустроительное дело на государственную экспертизу землеустроительнойдокументации | X | 01.07.2024 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.5. | Проведена государственная экспертиза землеустроительной документации | X | 01.10.2024 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Тоноян Маринэ Радиковна | X | X | X | X | Приказ |
| 2.1.К.6. | Внесены сведения об уточненных границах муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости | X | 29.11.2024 | 2.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1. | Внесены в Единый государственный реестр недвижимости уточненные границы муниципальных образований, в отношении которых проведены землеустроительные работы в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тоноян Маринэ Радиковна - Председатель комитета | X | X | X | 400,00 | Иной документ Количество уточненных границ муниципальных образований внесенных в Единый государственный реестр недвижимости |
| 2.1.К.1. | Внесены сведения об уточненных границах муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости | X | 15.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.2. | Утверждено государственное задание ЛОГБУ "Леноблинвентаризация" | X | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.3. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Государственное задание |
| 2.1.К.3. | Подготовлено землеустроительное дело | X | 09.06.2025 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.4. | Направлено землеустроительное дело на государственную экспертизу землеустроительной документации | X | 01.07.2025 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.5. | Подготовлен отчет об исполнении государственного задания за I полугодие 2025 года | X | 18.07.2025 | 2.1.К.4. |  | Давыдова Галина Валентиновна | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.К.6. | Проведена государственная экспертиза землеустроительной документации | X | 15.10.2025 | 2.1.К.5. |  | Тоноян Маринэ Радиковна | X | X | X | X | Иной документ |