|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | Документ подписан | | | |
|  | | | | | | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | Руководитель проекта - Косарева Юлия Викторовна | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП | |  |
| **«Промышленный экспорт»** | | | | | | Сертификат: 0085a69f57097ba4db12df6c05c4a682c8 | | | |
|  | | | | | | Владелец: Косарева Юлия Викторовна | | | |
|  | | | | | | Действителен: с 27.03.2024 по 20.06.2025 | | | |
|  |  | |  |  |  | Дата подписания: 13.02.2025 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 26.02.2025 | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Промышленный экспорт | | | Срок реализации проекта | Этап I  (01.01.2025 - 31.12.2030) | | |  |  |
| Куратор регионального проекта | Ялов Дмитрий Анатольевич | | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | | |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Косарева Юлия Викторовна | | | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | | | |  |  |
| Администратор регионального проекта | Дроздов Александр Дмитриевич | | | Ведущий специалист | | | |  |  |
| Целевые группы | Представители бизнеса | | | | | | |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | | Стимулирование экономической активности Ленинградской области | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели регионального проекта** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Расширение охвата экспортоориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем экспорта товаров отраслей промышленности | РП | Миллиард долларов | 1,6 | 2024 | 1,71 | 1,79 | 1,96 | 2,13 | 2,41 | 2,6 |
| 2. | Задача «Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объём экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области | РП | Миллион тонн | 35,7 | 2023 | 42,5 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак  возрастания/убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Расширение охвата экспортоориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем экспорта товаров отраслей промышленности | РП | Миллиард долларов | 0,133 | 0,275 | 0,418 | 0,56 | 0,713 | 0,855 | 0,998 | 1,14 | 1,283 | 1,425 | 1,568 | 1,71 |
| 2. | Задача «Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объём экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области | РП | Миллион тонн | 3,4 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17 | 20,4 | 23,8 | 27,2 | 30,6 | 38,4 | 40,5 | 42,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Расширение охвата экспортоориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта | X | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Объем экспорта товаров отраслей промышленности |
| 1.1.1. | Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров | X | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Объем экспорта товаров отраслей промышленности |
| 1.2.1. | Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом | X | Единица | 3 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Региональный | Объём экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области |
| 2.1.1. | Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс.рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Расширение охвата экспортоориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 114 900,00 |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 114 900,00 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 114 900,00 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 114 900,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 114 900,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | |
|  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего  (тыс. рублей) |
|  |
| 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Расширение охвата экспортоориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| 2. | Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Промышленный экспорт»

**План реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение охвата экспортоориентированных компаний Ленинградской области мерами поддержки | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки |
| 1.1.К.1. | Определен перечень эффективных и востребованных мер поддержки для отраслей-"локомотивов" экспорта | X | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.2. | Определены промышленные отрасли-"локомотивы" экспорта | X | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.3. | Приоритезирован перечень услуг Центра поддержки экспорта с учётом запроса компаний | X | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.4. | Обеспечены не менее 3 ежеквартальных выездов на предприятия отраслей-"локомотивов" экспорта в целях выявления необходимых мер поддержки | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.5. | Принято ежеквартальное участие не менее чем в 2 Советах директоров муниципальных районов и других мероприятиях, в которых принимают участие руководители промышленных предприятий с целью адресной поддержки | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.6. | Определены наиболее перспективные целевые рынки для продукции отраслей-"локомотивов" экспорта | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.7. | Проработано участие в крупных международных выставках (в том числе на территории РФ) в различных форматах | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.8. | Проведено заседание подкомиссии "Промышленный экспорт" Комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" с обсуждением актуальных механизмов поддержки экспорта (ежеквартально) | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.9. | Сформирован каталог перспективных товаров, направлен в Торговые представительства РФ за рубежом (не менее 20 торгпредств) | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.10. | Обеспечены не менее 3 ежеквартальных выездов на предприятия отраслей-"локомотивов" экспорта в целях выявления необходимых мер поддержки | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.11. | Принято ежеквартальное участие не менее чем в 2 Советах директоров муниципальных районов и других мероприятиях, в которых принимают участие руководители промышленных предприятий с целью адресной поддержки | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.12. | Проведено заседание подкомиссии "Промышленный экспорт" Комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" с обсуждением актуальных механизмов поддержки экспорта (ежеквартально) | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.13. | Проведено информирование промышленных предприятий Ленинградской области в рамках мероприятий Ленинградского фонда поддержки предпринимательства о льготном заёмном финансировании | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.14. | Осуществлена методическая консультационная поддержка по вопросам экспорта для предприятий пищевой промышленности | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варенов Александр Валерьевич | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.15. | Обеспечены не менее 3 ежеквартальных выездов на предприятия отраслей-"локомотивов" экспорта в целях выявления необходимых мер поддержки | X | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.16. | Принято ежеквартальное участие не менее чем в 2 Советах директоров муниципальных районов и других мероприятиях, в которых принимают участие руководители промышленных предприятий с целью адресной поддержки | X | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.17. | Проведено заседание подкомиссии "Промышленный экспорт" Комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" с обсуждением актуальных механизмов поддержки экспорта (ежеквартально) | X | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.18. | Проведены отраслевые региональные акселерационные программы | X | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.19. | Принято участие в акселерационных программах (ежегодно, не менее 10 компаний) | X | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.20. | Проведено информирование промышленных предприятий Ленинградской области в рамках мероприятий Ленинградского фонда поддержки предпринимательства о льготном заёмном финансировании | X | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.21. | Осуществлена методическая консультация поддержки по вопросам экспорта для предприятий пищевой промышленности | X | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варенов Александр Валерьевич | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.22. | Меры поддержки промышленности предоставлены на реализацию инвестпроектам, обладающим экспортным потенциалом | X | 23.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.23. | Обеспечены не менее 3 ежеквартальных выездов на предприятия отраслей-"локомотивов" экспорта в целях выявления необходимых мер поддержки | X | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.24. | Принято ежеквартальное участие не менее чем в 2 Советах директоров муниципальных районов и других мероприятиях, в которых принимают участие руководители промышленных предприятий с целью адресной поддержки | X | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.25. | Проведено заседание подкомиссии "Промышленный экспорт" Комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" с обсуждением актуальных механизмов поддержки экспорта (ежеквартально) | X | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2028 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2029 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки |
| 1.1. | Обеспечена адресная поддержка предприятий из отраслей - "локомотивов" экспорта в 2030 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Адресная поддержка компаний из отраслей - «локомотивов» экспорта в форме консультационной помощи, организации мероприятий по продвижению на внешние рынки |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юргенсон Ольга Александровна - Начальник департамента промышленной политики и инноваций | X | X | X | 114 900,00 | Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юргенсон Ольга Александровна - Начальник департамента промышленной политики и инноваций | X | X | X | 18 300,00 | Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки |
| 1.2.К.1. | Проведено информирование экспортеров посредством размещения информации в интернет ресурсах, официальных сайтах, на очных встречах | X | 03.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет Отчёт комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |
| 1.2.К.2. | Актуализован Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки (Постановление Правительства Ленинградской области от 02.04.2021 № 175) | X | 06.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.3. | Объявлен отбор на предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки (Постановление Правительства Ленинградской области от 02.04.2021 № 175) | X | 07.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дроздов Александр Дмитриевич | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.4. | По итогам отбора предоставлена субсидия | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дроздов Александр Дмитриевич | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2.К.5. | Проведена оценка потребности в бюджетном финансировании на актуальные направления финансовой поддержки экспорта (в разрезе мер поддержки) | X | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.2.К.6. | Определены потенциальные партнеры –логистические компании и пул экспортеров, которые могут воспользоваться мерой поддержки по компенсации расходов по доставке сборных грузов в дружественные страны | X | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.2.К.7. | Проработана возможность предоставления мер поддержки: компенсация складских услуг / компенсация затрат на первую поставку / компенсация экспонирования в зарубежных павильонах РЭЦ (представительствах) | X | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.2.К.8. | Объявлен отбор на предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки (Постановление Правительства Ленинградской области от 02.04.2021 № 175) | X | 03.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дроздов Александр Дмитриевич | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.9. | По итогам отбора предоставлена субсидия | X | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дроздов Александр Дмитриевич | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юргенсон Ольга Александровна - Начальник департамента промышленной политики и инноваций | X | X | X | 18 300,00 | Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юргенсон Ольга Александровна - Начальник департамента промышленной политики и инноваций | X | X | X | 18 300,00 | Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2028 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юргенсон Ольга Александровна - Начальник департамента промышленной политики и инноваций | X | X | X | 20 000,00 | Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2029 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юргенсон Ольга Александровна - Начальник департамента промышленной политики и инноваций | X | X | X | 20 000,00 | Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки |
| 1.2. | Реализованы меры финансовой поддержки экспортеров в 2030 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юргенсон Ольга Александровна - Начальник департамента промышленной политики и инноваций | X | X | X | 20 000,00 | Отчет Меры финансовой поддержки экспортерам в виде возмещения части затрат, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки |
| 2. | Обеспечение экспортного грузопотока промышленной продукции через порты Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса |
| 2.1.К.1. | Осуществлен мониторинг текущей ситуации о ходе реализации на территории региона проектов в транспортно-логистической сфере | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.2. | Проведены в формате ВКС встречи с участием экспортёров с Торгпредствами, Представительствами РЭЦ за рубежом по актуальным вопросам транспортировки товаров в дружественные страны и развития транспортных коридоров (не реже 1 раза в квартал) | X | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.3. | Получена от ФТС России и проанализирована информация о динамике экспортных региональных грузопотоков в разрезе видов транспорта (море/ж/д/авто) и пунктов пропуска | X | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.4. | Осуществлен мониторинг текущей ситуации о ходе реализации на территории региона проектов в транспортно-логистической сфере | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.5. | Представителями регионального бизнес-сообщества принято участие  в мероприятиях по вопросам использования транспортно-логистических хабов  и международных транспортных коридоров | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.6. | Осуществлен обмен информацией с управляющими компаниями транспортных хабов на предмет распространения материалов о региональных товарах | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.7. | Проведены в формате ВКС встречи с участием экспортёров с Торгпредствами, Представительствами РЭЦ за рубежом по актуальным вопросам транспортировки товаров в дружественные страны и развития транспортных коридоров (не реже 1 раза в квартал) | X | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.8. | Осуществлен мониторинг текущей ситуации о ходе реализации на территории региона проектов в транспортно-логистической сфере | X | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.9. | Проведены в формате ВКС встречи с участием экспортёров с Торгпредствами, Представительствами РЭЦ за рубежом по актуальным вопросам транспортировки товаров в дружественные страны и развития транспортных коридоров (не реже 1 раза в квартал) | X | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.10. | Проведены в формате ВКС встречи с участием экспортёров с Торгпредствами, Представительствами РЭЦ за рубежом по актуальным вопросам транспортировки товаров в дружественные страны и развития транспортных коридоров (не реже 1 раза в квартал) | X | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юргенсон Ольга Александровна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.11. | Осуществлен мониторинг текущей ситуации о ходе реализации на территории региона проектов в транспортно-логистической сфере | X | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.12. | Представителями регионального бизнес-сообщества принято участие  в мероприятиях по вопросам использования транспортно-логистических хабов  и международных транспортных коридоров | X | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.13. | Осуществлен обмен информацией с управляющими компаниями транспортных хабов на предмет распространения материалов о региональных товарах | X | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1.К.14. | Подготовлены предложения по вопросам транспортно-логистической инфраструктуры для рассмотрения в ходе заседания подкомиссии «Промышленный экспорт» Комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» | X | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Юлия Викторовна | X | X | X | X | Повестка |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2028 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2029 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса |
| 2.1. | Принято участие в мероприятиях по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом в 2030 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Количество мероприятий по развитию региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию международных транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации и г. Санкт-Петербургом, в которых приняла участие команда проекта представители бизнеса |