|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. | | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Демьянова Ю.Ю. | | главный специалист | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | | | ФП | | Процент | 0,0000 | | 2023 | | - | | | 0,5500 | | | 0,6000 | | 0,6500 | | | 0,7000 | | | | 0,7500 | | | 0,8000 | | |  | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | апр. | май | | июнь | | | июль | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | 14 | 15 | | | |  |
| 1 | | | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | | | | | Процент | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,1100 | | | 0,2200 | | | 0,3300 | 0,4400 | 0,5500 | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | |  |
| 1 | | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) | | | - | | Миллиард рублей | | 4,2000 | | | 2024 | | - | | 1,7100 | | 1,7100 | | | 1,7300 | | | 1,7400 | | | 1,7400 | | | 1,7400 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Нет | | |  |
|  |
| Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций | | | - | | Миллион рублей | | 440,8700 | | | 2024 | | - | | 495,2000 | | 493,6000 | | | 500,7000 | | | 500,2000 | | | 500,2000 | | | 500,2000 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | |  |
| Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | - | | Тысяча единиц | | 5,2000 | | | 2024 | | - | | 1,1760 | | 1,1760 | | | 1,1760 | | | 1,1760 | | | 1,1760 | | | 1,1760 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Нет | | |  |
|  |
| Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей | |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: | - | 04.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по | |
| 7 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | 0.2800, Миллиард рублей |  |  |  | точками отсутствует | |  | состоянию на 31.03.2025 | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 04.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2025 | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" | |
|
| 1.1.5. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной | |
| 8 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2025 | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2025 | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 06.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2026 | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 9 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 06.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2026 | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" | |
|
| 1.1.13. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: | - | 06.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по | |
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | 1.1400, Миллиард рублей |  |  |  | точками отсутствует | |  | состоянию на 30.09.2026 | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2026 | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 06.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2027 | |
| 1.1.18. | Контрольная | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Аверин В.М. | Отчет об | |
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | информировании субъектов МСП о продуктах РГО | |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 06.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2027 | |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" | |
|
| 1.1.21. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей | - | 06.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2027 | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7300, Миллиард рублей | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 24.12.2027 | |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год | |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год | |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 06.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2028 | |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего | - | 14.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | предпринимательства о продуктах РГО" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | продуктах РГО | |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 06.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2028 | |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" | |
|
| 1.1.29. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2028 | |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Объем | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Аверин В.М. | Отчет Отчет | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2028 | |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2029 год | |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2029 | |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" | - | 13.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО | |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет | - | 06.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  | поручительствах по состоянию на 30.06.2029 | |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" | |
|
| 1.1.36. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей | - | 05.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2029 | |
| 1.1.37. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 27.12.2029 | |
| 1.1.38. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | регионального проекта на 2030 год | |
| 1.1.39. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год | |
| 1.1.40. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год | |
| 1.1.41. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 05.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2030 | |
| 1.1.42. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.43. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2030 | |
| 1.1.44. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" | |
|
| 1.1.45. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей | - | 04.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2030 | |
| 1.1.46. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2030 | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей | |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 123.8000, Миллион рублей | - | 04.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2025 | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций | - | 04.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных | |
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 247.6000, Миллион рублей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  | микрозаймах по состоянию на 30.06.2025 | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 371.4000, Миллион рублей | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2025 | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными | |
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | организациями" |  |  |  |  | |  | микрофинансовыми организациями по итогам 2025 года (по состоянию на 25.12.2025) | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 495.2000, Миллион рублей | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2025 | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2025 года (по состоянию на 29.12.2025) | |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная | |
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 123.4000, Миллион рублей | - | 06.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2026 | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 246.8000, Миллион | - | 06.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2026 | |
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | рублей |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 370.2000, Миллион рублей | - | 06.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2026 | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2026 года (по состоянию на 25.12.2026) | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 493.6000, Миллион рублей | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2026 | |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2026 года (по состоянию на 29.12.2026) | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год | |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 24 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.1700, Миллион рублей | - | 06.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2027 | |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.3500, Миллион рублей | - | 06.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2027 | |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных | - | 06.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой | |
| 25 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.5200, Миллион рублей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2027 | |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2027 года (по состоянию на 24.12.2027) | |
|
| 1.2.25. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.7000, Миллион рублей | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 24.12.2027 | |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной | |
| 26 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | региональной микрофинансовой организации" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | микрофинансовой организации по итогам 2027 года (по состоянию на 28.12.2027) | |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год | |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год | |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей | - | 06.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2028 | |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и | - | 06.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной | |
| 27 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2028 | |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2028 | |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и | - | 22.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Стерхова А.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов | |
| 28 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | муниципальными микрофинансовыми организациями" |  |  |  | точками отсутствует | |  | региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2028 года (по состоянию на 22.12.2028) | |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 26.12.2028 | |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2028 года (по состоянию на 28.12.2028) | |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 29 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.37. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций ", значение: 125.0500, Миллион рублей | - | 05.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2029 | |
| 1.2.38. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей | - | 06.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2029 | |
| 1.2.39. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 1.2.40. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и | - | 05.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2029 | |
| 30 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.41. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2029 года (по состоянию на 25.12.2029) | |
|
| 1.2.42. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2029 | |
| 1.2.43. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2029 года (по состоянию | |
| 31 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  | на 27.12.2029) | |
| 1.2.44. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год | |
| 1.2.45. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 1.2.46. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей | - | 05.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2030 | |
| 1.2.47. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных | |
| 32 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  | микрозаймах по состоянию на 30.06.2030 | |
| 1.2.48. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 1.2.49. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей | - | 04.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2030 | |
| 1.2.50. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными | |
| 33 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | организациями" |  |  |  |  | |  | микрофинансовыми организациями по итогам 2030 года (по состоянию на 25.12.2030) | |
| 1.2.51. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2030 года (по состоянию на 27.12.2030) | |
| 1.2.52. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 27.12.2030 | |
| 2. | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки | |
| 34 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | поддержки малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  | |  | субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес | |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2025 году | |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 07.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2025 | |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 07.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2025 | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 35 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2025 | |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2025 | |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Бульина Д.Л. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2025 года | |
| 36 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2026 году | |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 06.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2026 | |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 06.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2026 | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 37 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 06.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2026 | |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2026 | |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2026 года | |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2027 | |
| 38 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | обеспечение" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  | году | |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 05.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2027 | |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 06.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2027 | |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 06.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по | |
| 39 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | состоянию на 30.09.2027 | |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 27.12.2027 | |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2027 года | |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2028 году | |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер | - | 06.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов | |
| 40 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц |  |  |  | точками отсутствует | |  | малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 31.03.2028 | |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 06.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 30.06.2028 | |
| 2.1.23. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2028 | |
| 2.1.24. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего | |
| 41 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц |  |  |  |  | |  | предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2028 | |
| 2.1.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2028 года | |
| 2.1.26. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 20269 году | |
| 2.1.27. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2029 | |
| 2.1.28. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки | - | 06.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями | |
| 42 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2029 | |
| 2.1.29. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 05.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2029 | |
| 2.1.30. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2029 | |
| 2.1.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Бульина Д.Л. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2029 года | |
| 43 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.32. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2030 году | |
| 2.1.33. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 05.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2030 | |
| 2.1.34. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2030 | |
| 2.1.35. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 04.10.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Аверин В.М. | Отчет единого органа | |
| 44 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2030 | |
| 2.1.36. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2030 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)** | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) | 30,00 | 30,00 |  | |
|  | |
| 2 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 40,00 | 40,00 |  | |
|  | |
| 3 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций | 30,00 | 30,00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 |  | |