| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Производительность труда |  |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Производительность труда (Ленинградская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |
| 3. | Цель регионального проекта | Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда |  |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. |  | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Косарева Ю.В. |  | Председатель комитета |  |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Панченко М.А. |  | Главный специалист |  |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 |  | Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 50,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | Косарева Ю.В. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2 |  | Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 101,7000 |  |  |  | 102,5000 |  |  |  | 103,3000 |  |  |  | 103,7000 |  |  |  |  | 104,3000 |  |  |  | 105,0000 |  |  |  | Вальденберг А.В. Заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.2. |  | Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда |  |  |  |  | РП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,8000 |  |  |  | 9,5000 |  |  |  | 25,3000 |  |  |  |  | 56,3000 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | Цой В.О. Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комитета по сохранению культурного наследия КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда |  |  |  |  | РП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 15,0000 |  |  |  | 34,0000 |  |  |  | 58,0000 |  |  |  |  | 80,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | Реброва В.И. Председатель комитета КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.4. |  | Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в реализацию проектов по повышению производительности труда |  |  |  |  | РП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 30,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  |  | 75,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | Комаров В.Н. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.5. |  | Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию |  |  |  |  | РП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 40,0000 |  |  |  | 60,0000 |  |  |  |  | 80,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | Толмачева А.Е. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | проектов по повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 101,7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  | Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализацию проектов по повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  | Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию проектов по повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  | 2,0000 |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 13,0000 |  |  | 11,0000 |  |  |  | 11,0000 |  |  |  | 11,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 99,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 118,0000 |  |  | 135,0000 |  |  |  | 152,0000 |  |  |  | 167,0000 |  |  |  | 182,0000 |  |  |  | 197,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнен |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ие работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 30,0000 |  |  | 60,0000 |  |  |  | 90,0000 |  |  |  | 120,0000 |  |  |  | 150,0000 |  |  |  | 180,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Обучение сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах . Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 476,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 476,0000 |  |  | 1 820,0000 |  |  |  | 3 164,0000 |  |  |  | 4 508,0000 |  |  |  | 5 852,0000 |  |  |  | 7 196,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 6,0000 |  |  | 14,0000 |  |  |  | 23,0000 |  |  |  | 31,0000 |  |  |  | 43,0000 |  |  |  | 57,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры . Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования . Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 19,0000 |  |  |  | 25,0000 |  |  |  | 31,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнен |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | труда в организациях сферы физической культуры и спорта . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ие работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |  | 16,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 39 332,50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 39 332,50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 39 332,50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 998,75 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 998,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 998,75 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 998,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 998,75 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 998,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 666,26 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 666,26 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  | консолидированный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 666,26 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 666,26 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  | субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 666,26 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 666,26 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 31 432,15 |  |  |  |  |  | 28 519,02 |  |  |  |  |  | 30 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 90 142,42 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 31 432,15 |  |  |  |  |  | 28 519,02 |  |  |  |  |  | 30 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 90 142,42 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 31 432,15 |  |  |  |  |  | 28 519,02 |  |  |  |  |  | 30 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 90 142,42 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Обучение сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 412,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 412,30 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 412,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 412,30 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 412,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 412,30 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  |  | внебюджетные источники,из |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  | них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 42 873,64 |  |  |  |  |  | 47 519,02 |  |  |  |  |  | 49 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 139 583,91 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 42 873,64 |  |  |  |  |  | 47 519,02 |  |  |  |  |  | 49 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 139 583,91 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" |  |  |  |  |  |  |  | 31 432,15 |  | 31 432,15 |  |  | 31 432,15 |  |  |  | 31 432,15 |  |  | 31 432,15 |  |  | 31 432,15 |  |  |  | 31 432,15 |  |  |  | 31 432,15 |  |  |  | 31 432,15 |  |  |  | 31 432,15 |  |  | 31 432,15 |  |  | 31 432,15 |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 366,68 |  |  |  | 3 366,68 |  |  | 3 366,68 |  |  | 3 366,68 |  |  |  | 3 366,68 |  |  |  | 3 366,68 |  |  |  | 3 366,68 |  |  |  | 3 366,68 |  |  | 3 366,68 |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Обучение сотрудников предприятий и организаций инструментам |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 412,30 |  |  |  | 1 412,30 |  |  |  | 1 412,30 |  |  |  | 1 412,30 |  |  | 1 412,30 |  |  | 1 412,30 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бережливого производства на специализированных тренингах " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения" |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры " |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования " |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 998,75 |  |  |  | 1 998,75 |  |  | 1 998,75 |  |  | 1 998,75 |  |  |  | 1 998,75 |  |  |  | 1 998,75 |  |  |  | 1 998,75 |  |  |  | 1 998,75 |  |  | 1 998,75 |  |  | 1 998,75 |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта " |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 666,26 |  |  |  | 666,26 |  |  | 666,26 |  |  | 666,26 |  |  |  | 666,26 |  |  |  | 666,26 |  |  |  | 666,26 |  |  |  | 666,26 |  |  | 666,26 |  |  | 666,26 |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  | 1 332,50 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 432,15 |  | 31 432,15 |  |  | 41 461,34 |  |  |  | 41 461,34 |  |  | 41 461,34 |  |  | 41 461,34 |  |  |  | 42 873,64 |  |  |  | 42 873,64 |  |  |  | 42 873,64 |  |  |  | 42 873,64 |  |  | 42 873,64 |  |  | 42 873,64 |  |  |  |  |

| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Производительность труда (Ленинградская область) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП" |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Реализованы | - | 08.08.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 20.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью | - | 17.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 17.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 02.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Утверждены | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 02.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 03.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | Ленинградской области |  |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 02.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 25.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 16.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 03.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 26.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.37. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.1.38. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.1.39. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | работы)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.40. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.41. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 12.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.42. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.43. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 11.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.44. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.1.45. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 12.0000, Единица | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | 1 Информационная справка |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 12.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 9.0000, Единица | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 9.0000, Единица | - | 22.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 3.0000, Единица | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", | - | 09.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | значение: 3.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 24.0000, Единица | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 15.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 8.0000, Единица | - | 01.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 10.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица | - | 21.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица | - | 21.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 16.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 05.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 23.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 25.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 10.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении. |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Определение списка предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" для заключения соглашений о сопровождении" | - | 04.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Отчет Список предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Заключение соглашений с предприятиями - участниками национального (федерального) проекта "Производительность труда" по сопровождению " | - | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Соглашение Соглашения |  |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Утверждение | - | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. | Методические |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области методических указаний "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стации внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта"" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | рекомендации Методические рекомендации "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" |  |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Соглашение Соглашение между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП" |  |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия первой волны " | - | 11.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках первой волны по | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | состоянию на 10.07.2025 " |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия второй волны " | - | 11.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках второй волны по состоянию на 10.10.2025" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия третьей волны" | - | 13.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках третьей волны по состоянию на 15.12.2025 " | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Панченко М.А. | Отчет Итоговый отчет показателей |  |  |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | лицу" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.23. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.26. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.28. | Контрольная точка"Заключено | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.29. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.30. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.32. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.33. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.34. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.36. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.37. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.38. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.39. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Обучение сотрудников предприятий и организаций инструментам | 01.08.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Косарева Ю.В. | Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | бережливого производства на специализированных тренингах " |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда. |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 04.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Соглашение соглашение о предоставлении субсидии |  |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Сформирован перечень предприятий и организаций - потенциальных участников специализированных тренингов по обучению инструментам бережливого производства до 1 октября 2025 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 11.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.4.4. | Контрольная | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | точка"Организованы специализированные тренинги по обучению сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства до 1 октября 2025 года ", значение: 14.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Сформирован перечень предприятий и организаций - потенциальных участников специализированных тренингов по обучению инструментам бережливого производства до 22 декабря 2025 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Количество сотрудников предприятий и организаций, участвовавших в специализированных тренингах по обучению инструментам бережливого производства ", | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | значение: 476.0000, Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Контрольная точка"Организованы специализированные тренинги по обучению сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства до 22 декабря 2025 года ", значение: 20.0000, Единица | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.4.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.4.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.17. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.20. | Контрольная точка"Для оказания | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.22. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.24. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.25. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.27. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.29. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.30. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.4.32. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.33. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2. | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | ​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Ларионова В.В. | Соглашение Соглашение с АНО ЦРП |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | работы)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 0.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ровкина Е.И. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 0.0000, Единица | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ровкина Е.И. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Ровкина Е.И. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | обеспечение" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие 3 медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 3.0000, Единица | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ровкина Е.И. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.1.8. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Ровкина Е.И. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2025 года приняли участие 6 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь", значение: 6.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Ленинградской области |  |  |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Для оказания | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.23. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 2.1.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.26. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.28. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 2.1.30. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.31. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.32. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.33. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 2.1.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. | Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы культуры |  |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка"Сформирован перечень организаций - участников проекта " | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Продан Ю.А. | Входящее письмо Письмо комитета по культуре и туризму Ленинградской области |  |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка"Заключен | - | 05.05.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Юргенсон О.А. | Соглашение Соглашение |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | договор на оказание услуг" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | с АНО «ЦРП» |  |  |
| 2.2.3. | Контрольная точка"Определены оптимизируемые процессы" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Продан Ю.А. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.2.4. | Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов" | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.2.5. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.2.6. | Контрольная точка"Утверждена целевая карта оптимизируемых процессов" | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Ситникова В.О. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Контрольная точка"Выполнены мероприятия оптимизации процессов" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ситникова В.О. | Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области |  |  |
| 2.2.8. | Контрольная точка"Сформированы документы по итогам реализации проекта " | - | 05.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Михайлова Е.В. | Отчет Отчет комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 2.2.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Продан Ю.А. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.2.10. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. | Отчет Отчет |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.2.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.12. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.14. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.15. | Контрольная точка"Предоставлен | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.19. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.21. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.24. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.25. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.26. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.27. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.2.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.29. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.30. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.32. | Контрольная точка"Для оказания | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.34. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.2.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Цой В.О. |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Реброва В.И. | Обеспечена реализация |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования " |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | проектов по повышению производительности труда в организациях сферы образования |  |  |
| 2.3.1. | Контрольная точка"Определены организации - участники проекта " | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Михайлова Е.В. | Входящее письмо Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |
| 2.3.2. | Контрольная точка"Заключен договор на оказание услуг" | - | 05.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Соглашение Соглашение с АНО «ЦРП» |  |  |
| 2.3.3. | Контрольная точка"Определены оптимизируемые процессы" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.3.4. | Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов" | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Винокуров М.В. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Винокуров М.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.3.6. | Контрольная точка"Утверждена целевая карта оптимизируемых процессов" | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Винокуров М.В. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.3.7. | Контрольная точка"Выполнены мероприятия оптимизации процессов" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. | Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |
| 2.3.8. | Контрольная точка"Сформированы документы по итогам реализации проекта для формирования "коробочного" решения" | - | 05.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Михайлова Е.В. | Отчет Отчет комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.3.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.3.10. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Винокуров М.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.3.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.12. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.3.14. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | обеспечение" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.3.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.19. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.21. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.3.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.24. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.25. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.3.26. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.27. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.29. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.30. | Контрольная точка"Предоставлен | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.3.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.32. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.3.34. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.3.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Реброва В.И. |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта |  |  |
| 2.4.1. | Контрольная точка"Заключен договор на оказание услуг" | - | 05.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Соглашение Соглашение с АНО «ЦРП» |  |  |
| 2.4.2. | Контрольная точка"Подготовлены все необходимые документы для реализации "коробочного" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Михайлова Е.В. | Отчет Отчет комитета экономического развития и инвестиционной |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | решения" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | деятельности Ленинградской области |  |  |
| 2.4.3. | Контрольная точка"Определены организации для внедрения "коробочного решения"" | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Михайлова Е.В. | Входящее письмо Письмо комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |  |
| 2.4.4. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.4.5. | Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Продан Ю.А. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.4.6. | Контрольная точка"Утвержден план мероприятия по внедрению "коробочного решения"" | - | 24.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.4.7. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.4.8. | Контрольная точка"Выполнены мероприятия оптимизации процессов" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |  |
| 2.4.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Продан Ю.А. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.4.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.4.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.4.16. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.18. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.19. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.20. | Контрольная точка"Услуга | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.4.21. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.23. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.24. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.4.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.26. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.27. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.28. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.4.29. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.31. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.32. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | лицу" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.4.33. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.4.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. | Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы социального обслуживания населения |  |  |
| 2.5.1. | Контрольная точка"Определены организации и оптимизируемые процессы" | - | 07.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Милая А.И. | Отчет комитета по социальной защите населения |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Ленинградской области |  |  |
| 2.5.2. | Контрольная точка"Осуществлен старт реализации проекта" | - | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Милая А.И. | Распоряжение Распоряжение организации социального обслуживания населения |  |  |
| 2.5.3. | Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов" | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Щеголева М.М. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.5.4. | Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемого процесса" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Щеголева М.М. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 2.5.5. | Контрольная точка"Подведены итоги оптимизации процесса" | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Санникова М.А. | Протокол Протокол управляющего комитета |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.5.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. | Протокол Протокол выполнения мероприятий АНО ФЦК |  |  |
| 2.5.7. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.5.8. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. | Отчет Отчет |  |  |
| 2.5.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.12. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | работы)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5.15. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.17. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.22. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.5.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.24. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.25. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.27. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.29. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.30. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5.32. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |
| 2.5.33. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. |  |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Производительность труда (Ленинградская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Обучение сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.00 | 0,00 | 50.00 |  |  |
| 2 | Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.00 | 0,00 | 50.00 |  |  |
| 3 | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан | 100.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 4 | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00 | 0,00 | 0,00 | 100.00 |  |  |
| 5 | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования | 0,00 | 0,00 | 100.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00 |  |  |
| 6 | Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры | 0,00 | 100.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00 |  |  |
| 7 | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 8 | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.00 | 0,00 | 50.00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в реализацию проектов по повышению производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 9 | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.00 | 0,00 | 50.00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 700.00 |  |  |