| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года |  |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. |  | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Никифорова Л.Ю. |  | Заместитель председателя комитета |  |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Афанасьев В.П. |  | Главный специалист |  |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
| 1 |  | ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 |  |  |  | ФП |  | Единица | 1,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | Косарева Ю.В. Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 2 |  | Задача: Развитие межрегионального сотрудничества и содействие в расширении присутствия региона в зарубежной инфраструктуре Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество подписанных соглашений с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации |  |  |  | РП |  | Единица | 1,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 2,0000 |  |  | 3,0000 |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | Косарева Ю.В. Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | области КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Создано 2 единицы региональной инфраструктуры в дружественных странах |  |  |  | РП |  | Единица | 1,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 2,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | Косарева Ю.В. Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 2.3. |  | Количество соглашений Центра поддержки экспорта АНО ЦРПЛО с Центрами поддержки экспорта субъектов |  |  |  | РП |  | Единица | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | Иванов А.С. Заместитель генерального директора АВТОНОМНАЯ |  |  | Нет |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
|  |  | Российской Федерации о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача: Вовлечение новых компаний во внешнеэкономическую деятельность, содействие в повышении узнаваемости региональной продукции в части международного присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Количество информационных мероприятий |  |  |  | РП |  | Единица | 12,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 38,0000 |  |  | 18,0000 |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  |  |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  |  | Афанасьев В.П. Главный специалист КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 3.2. |  | Количество деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в |  |  |  | РП |  | Единица | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 3,0000 |  |  | 2,0000 |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | Косарева Ю.В. Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области КОМИТЕТ |  |  | Нет |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
|  |  | Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Количество мероприятий по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области |  |  |  | РП |  | Единица | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 9,0000 |  |  | 2,0000 |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |  | Косарева Ю.В. Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 3.4. |  | Количество проведенных мероприятий по популяризации преимуществ зонтичных брендов Ленинградской области |  |  |  | РП |  | Единица | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  | 2,0000 |  |  | 3,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | Косарева Ю.В. Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной |  |  | Нет |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности Ленинградской области КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задача: Наращивание ВЭД компетенций региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Количество участников программ повышения ВЭД компетенций |  |  |  | РП |  | Единица | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 44,0000 |  |  | 48,0000 |  | 48,0000 |  |  | 48,0000 |  |  |  | 48,0000 |  |  | 48,0000 |  |  | Косарева Ю.В. Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 4.2. |  | Количество мероприятий |  |  |  | РП |  | Единица | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 3,0000 |  |  | 2,0000 |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | Косарева Ю.В. |  |  | Нет |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
|  |  | с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. | май |  | июнь |  |  | июль |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Развитие межрегионального сотрудничества и содействие в расширении присутствия региона в зарубежной инфраструктуре Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Количество подписанных соглашений с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 2,0000 |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Создано 2 единицы региональной инфраструктуры в дружественных странах |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Количество соглашений Центра поддержки экспорта АНО ЦРПЛО с Центрами поддержки экспорта субъектов Российской Федерации о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках) |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Вовлечение новых компаний во внешнеэкономическую деятельность, содействие в повышении узнаваемости региональной продукции в части международного присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. | май |  | июнь |  |  | июль |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Количество информационных мероприятий |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 7,0000 |  | 7,0000 |  |  | 7,0000 |  | 7,0000 |  |  | 32,0000 |  |  | 36,0000 | 38,0000 | 38,0000 |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Количество деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Количество мероприятий по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |  | 8,0000 | 9,0000 | 9,0000 |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  | Количество проведенных мероприятий по популяризации преимуществ зонтичных брендов Ленинградской области |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 1,0000 | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Наращивание ВЭД компетенций региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Количество участников программ повышения ВЭД компетенций |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 14,0000 |  |  | 40,0000 |  |  | 42,0000 | 44,0000 | 44,0000 |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  | Количество мероприятий с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. | май |  | июнь |  |  | июль |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  |  | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены. Нарастающий итог |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечено внедрение Инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Стратегия развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года утверждена |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 1,0000 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Утверждение документа |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечено утверждение Стратегии развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Перечень мер поддержки экспортеров утвержден |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 1,0000 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Нет |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| Актуализированы меры поддержки экспортеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Состав Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области актуализирован |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 1,0000 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Организация международного сотрудничества |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечена актуализация состава Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Программа развития экспорта Ленинградской области утверждена |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 1,0000 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Нет |  |  |  |
| Программа развития экспорта Ленинградской области актуализирована и утверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Развитие межрегионального сотрудничества и содействие в расширении присутствия региона в зарубежной инфраструктуре Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Подписаны соглашения с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 2,0000 |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  | Организация международного сотрудничества |  | Нет |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | зарубежной инфраструктуры Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организовано совместное с регионами Российской Федерации использование участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Принято решение о создании региональной инфраструктуры в дружественных странах |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 2,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Организация международного сотрудничества |  | Нет |  |  |  |
| Создана инфраструктура присутствия Ленинградской области в дружественных странах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Организовано подписание соглашения Центра поддержки экспорта Ленинградской области с Центрами поддержки экспорта РФ о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках) |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 3,0000 |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  | Организация международного сотрудничества |  | Нет |  |  |  |
| Расширение межрегионального сотрудничества в части сервисов Центра поддержки экспорта Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| 3 |  |  | Вовлечение новых компаний во внешнеэкономическую деятельность, содействие в повышении узнаваемости региональной продукции в части международного присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Проведены информационные мероприятия по участию в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 18,0000 |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечена информационная поддержка участия в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий и иных форматах общественного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Наращивание ВЭД компетенций региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Увеличено число компаний, получивших компетенции ВЭД |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 36,0000 |  | 48,0000 |  |  | 48,0000 |  |  | 48,0000 |  |  | 48,0000 |  |  | 48,0000 |  | Проведение образовательных мероприятий |  | Нет |  |  |  |
| Обеспечено увеличение числа компаний, получивших компетенции ВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Принято участие членами управленческой |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 2,0000 |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  | Оказание услуг (выполнен |  | Нет |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | команды по развитию экспорта в Ленинградской области в мероприятиях Клуба экспортеров (количество мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ие работ) |  |  |  |  |  |
| Обеспечено повышение компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Обеспечено внедрение Инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Внедрено не менее 3 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0" | - | 04.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0" | - | 22.08.2025 | 05 | 07 |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка" Подведены промежуточные итоги внедрения Регионального экспортного стандарта в Ленинградской области" | - | 18.09.2025 | 06 | 08 |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0" | - | 17.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Осуществлен анализ результатов мероприятий, проведенных в Ленинградской области для создания благоприятных условий ведения экспортной деятельности с учетом региональной специфики" | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Стратегия развития | 01.01.2025 | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Никифорова Л.Ю. | Обеспечено утверждение Стратегии развития |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года утверждена" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утвержден список приоритетных направлений ВЭД деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и институтов поддержки бизнеса Ленинградской области" | - | 19.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 09 |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Составлена фактическая страновая и товарная матрица на основе таможенной статистики" | - | 19.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 08 |  | Загайнов К.Л. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Актуализирована Стратегия развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года с обеспечением сонаправленности с федеральными стратегиями и инструментами" | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Распоряжение Распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Проведено обсуждение в рамках круглого стола на тему "Перспективные направления экспорта в Ленинградской области"" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Отчет Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Проведена оценка эффективности проведенных мероприятий " | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Протокол встречи команды проекта |  |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Новые перспективные направления/товары экспорта закреплены в Стратегии развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года и Программе развития экспорта Ленинградской области" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Прочий тип документа Областной закон |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Перечень мер поддержки экспортеров утвержден" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Актуализированы меры поддержки экспортеров |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Актуализирован порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Постановление Правительства Ленинградской области |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Заключено соглашение с АО "Российский экспортный центр" о внедрении Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта" | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Эффективность действующих мер поддержки экспорта обсуждено на встрече команды проекта" | - | 30.09.2025 | 04 | 05 |  | Загайнов К.Л. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Проведена информационная компания по введению новой меры поддержки" | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Отчет Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Субсидии на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки предоставлены" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Отчет комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Состав Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области актуализирован" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Обеспечена актуализация состава Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Проведено первое в 2025 году заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области" | - | 11.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Протокол заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области |  |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Утвержден состав управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области" | - | 19.05.2025 | 06 | 09 |  | Никифорова Л.Ю. | Распоряжение Губернатора Ленинградской области |  |  |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Утвержден | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Никифорова | Распоряжение |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | состав Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Л.Ю. | Губернатора Ленинградской области |  |  |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Проведено второе заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области" | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Протокол заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области |  |  |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Проведено не менее трех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Протокол заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области |  |  |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Проведено не менее 2-х встреч членов управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Протокол Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Проведено не менее четырех заседаний Совета | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Афанасьев В.П. | Протокол заседания Совета по экспорту и |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | по экспорту и импортозамещению Ленинградской области" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | импортозамещению Ленинградской области |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Программа развития экспорта Ленинградской области утверждена" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Программа развития экспорта Ленинградской области актуализирована и утверждена |  |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка"Разработана форма по динамике экспорта товаров Ленинградской области" | - | 07.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.5.2. | Контрольная точка"Подготовлен анализ таможенного декларирования товаров Ленинградской области за 2023-2024 гг." | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Программа развития экспорта Ленинградской области обсуждена на встрече команды проекта " | - | 02.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Никифорова Л.Ю. | Протокол встречи команды проекта |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Утверждена программа развития экспорта Ленинградской области" | - | 30.06.2025 | 04 | 05 |  | Загайнов К.Л. | Распоряжение Распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Проект программы развития экспорта Ленинградской области разработан и направлен на согласование" | - | 30.07.2025 | 07 | 04 |  | Загайнов К.Л. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Обсуждены итоги реализации за 2025 год программы развития экспорта Ленинградской области" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Протокол встречи команды проекта |  |  |
| 2. | Развитие межрегионального сотрудничества и содействие в расширении присутствия региона в зарубежной инфраструктуре Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Подписаны соглашения с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Никифорова Л.Ю. | Организовано совместное с регионами Российской Федерации использование |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | зарубежной инфраструктуры Российской Федерации" |  |  |  | точками отсутствует |  |  | участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка"План использования органами исполнительной власти Ленинградской области, институтами поддержки Ленинградской области зарубежной инфраструктуры обсужден на встрече команды проекта" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Протокол встречи команды проекта |  |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Утвержден план использования органами исполнительной власти Ленинградской области, институтами поддержки Ленинградской области зарубежной инфраструктуры" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Распоряжение Правительства Ленинградской области |  |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Разработан и утвержден Стандарт использования органами исполнительной власти Ленинградской области, институтами поддержки Ленинградской области зарубежной инфраструктуры, | - | 30.09.2025 | 12 | 08 |  | Загайнов К.Л. | Распоряжение Правительства Ленинградской области |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | обеспечение его исполнения и качественного планирования использования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Не менее 1-го соглашения с регионами Российской Федерации о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры РФ подписано" | - | 01.12.2025 | 12 | 13 |  | Никифорова Л.Ю. | Соглашение Правительство Ленинградской области |  |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Подготовлен анализ проведенной работы по использованию зарубежной инфраструктуры Российской Федерации" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Не менее 2 соглашений с регионами Российской Федерации о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации подписано" | - | 12.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Соглашение Правительства Ленинградской области |  |  |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | сотрудничества" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества" | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены" | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества" | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены" | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества" | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены" | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Мероприятия, предусмотренные соглашением (планом), проведены" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Принято решение о создании региональной инфраструктуры в дружественных странах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Создана инфраструктура присутствия Ленинградской области в дружественных странах |  |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка"Проведено обсуждение по инициативе создания инфраструктуры Ленинградской области в дружественных странах" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка"Инициатива Ленинградской области по созданию региональной инфраструктуры Ленинградской области представлена экспертному сообществу (Торговые представительства Российской Федерации за рубежом, зарубежные представительства АО "Российский экспортный центр")" | - | 18.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 2.2.3. | Контрольная точка"Подобраны площадки стран-партнеров Ленинградской области по созданию региональной инфраструктуры" | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 2.2.4. | Контрольная точка"Принято решение об открытии региональной инфраструктуры в дружественных странах " | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 2.2.5. | Контрольная точка"Информационная поддержка действующей Региональной инфраструктуры | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Иванов А.С. | Отчет ЦРП ЛО об информационной компании |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказана" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Контрольная точка"Подведены итоги работы по созданию региональной инфраструктуры в дружественных странах в целях расширения горизонта планирования международного присутствия товаров Ленинградской области" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Организовано подписание соглашения Центра поддержки экспорта Ленинградской области с Центрами поддержки экспорта РФ о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках) " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Расширение межрегионального сотрудничества в части сервисов Центра поддержки экспорта Ленинградской области |  |  |
| 2.3.1. | Контрольная точка"Центром поддержки экспорта АНО "ЦРПЛО" подобраны регионы-партнеры по проведению совместных мероприятий " | - | 21.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 2.3.2. | Контрольная точка"Организовано | - | 13.03.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | и проведено совещание по проведению совместных мероприятий" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Контрольная точка"Предложения по подписанию соглашений Центром поддержки экспорта АНО "ЦРПЛО" направлены в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области для согласования" | - | 19.05.2025 | 06 | 08 |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 2.3.4. | Контрольная точка"Соглашения Центром поддержки экспорта АНО "ЦРПЛО" с Центрами поддержки экспорта субъектов Российской Федерации подписаны" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Соглашение АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 2.3.5. | Контрольная точка"Центром поддержки экспорта АНО "ЦРПЛО" подведены промежуточные итоги проведенных совместных мероприятий" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 2.3.6. | Контрольная точка"Мероприятия по соглашениям в рамках Плана | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" проведены" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 3. | Вовлечение новых компаний во внешнеэкономическую деятельность, содействие в повышении узнаваемости региональной продукции в части международного присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Проведены информационные мероприятия по участию в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Обеспечена информационная поддержка участия в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий и иных форматах общественного взаимодействия |  |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка"Проведено мероприятие на площадке органов исполнительной власти, институтов поддержки, расположенных на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга в I полугодии" | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка"Обеспечено в I полугодии участие не менее 25 | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | региональных компаний в проводимых мероприятиях с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.3. | Контрольная точка"Проведены мероприятия в формате круглых столов, панельных дискуссии (и иных форматах) по популяризации зонтичных брендов Ленинградской области и зонтичного бренда "Сделано в России"" | - | 30.09.2025 | 06 | 08 |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.4. | Контрольная точка"Работа по актуализации зонтичного бренда Сделано в Ленинградской области организована и проведена" | - | 30.10.2025 | 07 | 09 |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.5. | Контрольная точка"Проведено мероприятие на площадке органов исполнительной власти, институтов поддержки, расположенных на территории Ленинградской области и Санкт- | - | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 10 |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Петербурга во II квартале" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Контрольная точка"Обеспечено во II полугодии участие не менее 20 региональных компаний в проводимых мероприятиях с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов" | - | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.7. | Контрольная точка"Принято участие не менее чем в трех флагманских региональных мероприятиях Ленинградской области" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.8. | Контрольная точка"Принято участие членами управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области в мероприятиях по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств (ежегодно не менее 4 мероприятий)" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 3.1.9. | Контрольная точка"Организованы публикации историй успеха региональных компаний по эффективной международной торговле в СМИ, ежегодно, не менее 4 в год" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Соловьева А.А. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.10. | Контрольная точка"Организовано интервью с руководителями органа исполнительной власти о преимуществах Ленинградской области в части ведения внешнеэкономической деятельности" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Соловьева А.А. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.11. | Контрольная точка"Организован видеорепортаж ведущего СМИ на площадке компании-производителя регионально продукции" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Соловьева А.А. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 3.1.12. | Контрольная точка"Не менее 4 подкастов, популяризирующих экспортную детальностью с участием действующих экспортеров, специалистов и экспертов, организовано в прямом эфире " | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 3.1.13. | Контрольная точка"Не менее 30 | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | участников внешнеэкономической деятельности приняли участие в мероприятиях на площадке органов исполнительной власти, институтов поддержки, расположенных на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 4. | Наращивание ВЭД компетенций региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) "Увеличено число компаний, получивших компетенции ВЭД " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Обеспечено увеличение числа компаний, получивших компетенции ВЭД |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка"Сформированы предложения в план проведения мероприятий по повышению компетенций в сфере ВЭД" | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 4.1.2. | Контрольная точка"Утвержден план проведения мероприятий по повышению компетенций в сфере ВЭД" | - | 25.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Иванов А.С. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | Ленинградской области |  |  |
| 4.1.3. | Контрольная точка"Принято решение об отраслевых акселерационных программах " | - | 20.03.2025 | 07 | 05 |  | Юргенсон О.А. | Протокол встречи команды проекта |  |  |
| 4.1.4. | Контрольная точка"Реализованы 2 отраслевые акселерационные программы" | - | 24.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет ЦПР ЛО |  |  |
| 4.1.5. | Контрольная точка"Не менее 36 участников, представителей региональных компаний, получили компетенции в сфере ВЭД." | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 4.1.6. | Контрольная точка"Проведен анализ участия представителей региональных компаний, которые прошли обучение по программам повышения компетенций ВЭД" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 4.2. | Мероприятие (результат) "Принято участие членами управленческой команды по развитию экспорта в | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Никифорова Л.Ю. | Обеспечено повышение компетенций в сфере внешнеэкономической |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Ленинградской области в мероприятиях Клуба экспортеров (количество мероприятий) " |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | деятельности |  |  |
| 4.2.1. | Контрольная точка"Проведена перезагрузка телеграмм-канала Клуба экспортеров Ленинградской области" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО "ЦРПЛО" |  |  |
| 4.2.2. | Контрольная точка"Проведена встреча членов управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Протокол встречи членов управленческой команды |  |  |
| 4.2.3. | Контрольная точка"Проведена встреча Клуба экспортеров Ленинградской области с Клубом экспортеров СПб " | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет ЦПЭ ЛО |  |  |
| 4.2.4. | Контрольная точка"Проведена встреча членов управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области с субъектами МСП в рамках Клуба | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Афанасьев В.П. | Протокол встречи членов управленческой команды |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | экспортеров Ленинградской области" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Контрольная точка"Подведены итоги участия членов управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области в мероприятиях Клуба экспортеров" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Протокол встречи членов управленческой команды |  |  |
| 4.2.6. | Контрольная точка"Подготовлены предложения в план работы Клуба экспортеров Ленинградской области на 2026 год" | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Исходящее письмо АНО "ЦРПЛО" |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Количество деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество информационных мероприятий", Влияние на достижение (процентов) | "Количество мероприятий по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество мероприятий с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество подписанных соглашений с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов) | "Количество проведенных мероприятий по популяризации преимуществ зонтичных брендов Ленинградской области", Влияние на достижение (процентов) | "Количество соглашений Центра поддержки экспорта АНО ЦРПЛО с Центрами поддержки экспорта субъектов Российской Федерации о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках)", Влияние на достижение (процентов) | "Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов) | "Количество участников программ повышения ВЭД компетенций", Влияние на достижение (процентов) | "Создано 2 единицы региональной инфраструктуры в дружественных странах", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Организовано подписание соглашения Центра поддержки экспорта Ленинградской области с Центрами поддержки экспорта РФ о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 10 | Подписаны соглашения с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 11 | Проведены информационные мероприятия по участию в работе деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 2 | Принято решение о создании региональной инфраструктуры в дружественных странах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 3 | Перечень мер поддержки экспортеров утвержден | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 |  |  |
| 4 | Принято участие членами управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области в мероприятиях Клуба экспортеров (количество мероприятий) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Количество деловых секций, популяризирующих внешнеэкономическую деятельность, в рамках флагманских региональных мероприятий, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество информационных мероприятий", Влияние на достижение (процентов) | "Количество мероприятий по установлению деловых коммуникаций региональных экспортеров с партнерами иностранных государств, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество мероприятий с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов, в которых приняли участие члены управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество подписанных соглашений с регионами РФ о намерениях совместного использования участниками ВЭД зарубежной инфраструктуры Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов) | "Количество проведенных мероприятий по популяризации преимуществ зонтичных брендов Ленинградской области", Влияние на достижение (процентов) | "Количество соглашений Центра поддержки экспорта АНО ЦРПЛО с Центрами поддержки экспорта субъектов Российской Федерации о намерениях проведения совместных мероприятий (бизнес-миссии, участие в выставках)", Влияние на достижение (процентов) | "Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов) | "Количество участников программ повышения ВЭД компетенций", Влияние на достижение (процентов) | "Создано 2 единицы региональной инфраструктуры в дружественных странах", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 5 | Программа развития экспорта Ленинградской области утверждена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 6 | Увеличено число компаний, получивших компетенции ВЭД | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |
| 7 | Стратегия развития экспорта в Ленинградской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года утверждена | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 400,00 |  |  |
| 8 | Инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 9 | Состав Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и управленческой команды по развитию экспорта в Ленинградской области актуализирован | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 75,00 | 230,00 | 75,00 | 25,00 | 150,00 | 45,00 | 100,00 | 460,00 | 150,00 | 190,00 | 1 500,00 |  |  |