| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года |  |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Мищеряков Е.С. |  | Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Никифорова Л.Ю. |  | Заместитель председателя комитета |  |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Дроздов А.Д. |  | Ведущий специалист |  |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Представители организаций бизнеса, крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
| 1 |  | ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 |  |  |  | ФП |  | Единица | 1,0000 |  | 2024 |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | Никифорова Л.Ю. Заместитель председателя комитета КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. | май |  | июнь |  |  | июль |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 |  |  |  |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  |  | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  |  | - |  | Условная единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 13,0000 |  | 13,0000 |  |  | 13,0000 |  |  | 15,0000 |  |  | 15,0000 |  |  | 15,0000 |  | Утверждение документа |  | Нет |  |  |  |
| Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного |  |  |  | - |  | Условная единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - |  | 0,0700 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Утверждение документа |  | Нет |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации" | 28.11.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Внедрено 2 инструмента Регионального экспортного стандарта" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет КИРиИД |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Внедрено 4 инструмента Регионального экспортного стандарта" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Афанасьев В.П. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Внедрено 7 инструментов Регионального экспортного стандарта" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Внедрено 10 инструментов Регионального экспортного стандарта" | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Внедрено 11 инструментов Регионального экспортного стандарта" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Внедрено 13 инструментов Регионального экспортного стандарта" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год направлен в адрес проектного офиса субъекта" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 06 |  | Афанасьев В.П. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Организовано участие официальных и деловых кругов региона в мероприятиях Всероссийской конференции Сделано в России. Выбирают в мире" | - | 20.02.2026 | 05 | 07 |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Организован отбор экспортеров региона на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта Экспортер года" | - | 30.03.2026 | 06 | 08 |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Внедрено не менее 2 инструментов Стандарта" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 09 |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Составлена фактическая страновая и товарная матрица на основе данных таможенной статистики" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Загайнов К.Л. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Определение перспективных |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | направлений развития экспортной деятельности с учетом специфики региона в части производимых на территории Ленинградской области товаров и услуг, логистических цепочек |  |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Проведена встреча в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Осуществлен анализ таможенного декларирования товаров Ленинградской области за 2024-2025 гг." | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Заключение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о результатах проведенного анализа в |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | целях определения перспективных в экспортном отношении товарных позиций ТН ВЭД |  |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Подведены промежуточные итоги деятельности представительства (шоурума) Ленинградской области в г. Ташкент Респубика Узбекистан" | - | 29.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области с предложениями по дальнейшей деятельности объекта зарубежной инфраструктуры |  |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Обеспечено участие не менее 25 участников ВЭД в вебинарах Час с Торгпредом РФ в I полугодии 2026 года" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Принято участие в информационных мероприятиях (в формате ВКС) АО "РЭЦ" по вопросам | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Дроздов А.Д. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | внедрения инструментов регионального экспортного стандарта 3.0" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Внедрено не менее 5 инструментов Стандарта" | - | 07.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Не менее двух заседаний Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области проведено в I полугодии 2026 году" | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Протокол Заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
|  |  |  | 31.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Проведена встреча в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области" | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Обеспечено в I полугодии участие не менее 25 региональных компаний в проводимых мероприятиях с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов" | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Внедрено не менее 7 инструментов Стандарта" | - | 08.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Не менее 4 публикаций историй успеха региональных компаний по эффективной международной торговле размещено в средствах | - | 10.09.2026 | 19 | 21 |  | Соловьева А.А. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | массовой информации" |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Региональный этап Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта Экспортер года проведен" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Проведена встреча в рамках Клуба | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Иванов А.С. | Отчет Центр развития промышленности |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | экспортеров Ленинградской области" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Не менее 30 участников ВЭД приняли участие в мероприятиях на площадке органов исполнительной власти, институтов поддержки, расположенных на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
|  |  |  | 10.11.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Внедрено не менее 9 инструментов Стандарта" | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Обеспечено во II полугодии участие не менее 20 региональных компаний в проводимых мероприятиях с Россельхознадзором, таможенными органами по обсуждению проблемных кейсов и лучших практик подготовки товара и оформления разрешительных документов" | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Центром поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО организовано проведение акселерационных программ по повышению навыков ВЭД" | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Подготовлены предложения в план международных мероприятий на 2027 год" | - | 15.12.2026 | 26 | 28 |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
|  |  |  | 21.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Обеспечено размещение в едином каталоге услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях" | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Внедрено не менее 13 инструментов Стандарта " | - | 24.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Обеспечено участие не менее 50 участников ВЭД в вебинарах Час с Торгпредом РФ в 2026 году" | - | 24.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Проведена встреча в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Иванов А.С. | Отчет АНО Центр развития промышленности Ленинградской области Внедрение инструментов |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Организовано интервью с руководителями органа исполнительной власти о преимуществах Ленинградской области в части ведения внешнеэкономической деятельности" | - | 25.12.2026 | 32 | 34 |  | Соловьева А.А. | Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Создание условий для увеличения объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки экспорта |  |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Организован видеорепортаж ведущего СМИ на | - | 25.12.2026 | 33 | Взаимосвязь с иными |  | Соловьева А.А. | Отчет Комитета экономического |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | площадке компании-производителя региональной продукции - экспортера" |  |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Популяризация экспортной деятельности в целях вовлечения региональных предприятий в экспортную деятельность |  |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Не менее двух заседаний Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области проведено во II полугодии 2026 года" | - | 30.12.2026 | 32 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Афанасьев В.П. | Протокол заседания Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области Внедрение инструментов Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.37. | Контрольная точка"Документ разработан" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.38. | Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.39. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" | - | 27.12.2027 | 02 | 04 |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.40. | Контрольная точка"Документ опубликован" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.41. | Контрольная точка"Документ разработан" | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.42. | Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.43. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.44. | Контрольная точка"Документ опубликован" | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.45. | Контрольная точка"Документ разработан" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.46. | Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.47. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.48. | Контрольная точка"Документ опубликован" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.49. | Контрольная точка"Документ разработан" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.50. | Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.51. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.1.52. | Контрольная точка"Документ опубликован" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"" | 28.11.2025 | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Определен перечень процессов, подлежащих | - | 05.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | автоматизации при предоставлении мер государственной поддержки экспорта, государственных и иных услуг функций в сфере внешнеторговой деятельности" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Размещены процессы, подлежащие автоматизации при предоставлении мер государственной поддержки экспорта, государственных и иных услуг (функций) в сфере внешнеторговой деятельности, на витрине портала ИС Одно окно" | - | 05.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Утвержден перечень документов документов (сведений), запрашиваемых у заявителя при предоставлении мер государственной поддержки экспорта, государственных и иных услуг (функций) в сфере внешнеторговой деятельности" | - | 05.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Проведена верификация сопоставления, а также полноты и актуальности информации по услугам при предоставлении мер | - | 12.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | государственной поддержки экспорта, государственных и иных услуг (функций) в сфере внешнеторговой деятельности" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Обеспечено размещение в едином каталоге услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях" | - | 12.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Отчет КЭРиИД |  |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет (письмо) в проектный офис Группы РЭЦ АО Российский экспортный центр об успешном результате проверки форм заявок для получения услуг и мер поддержки в рамках внедрения Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Никифорова Л.Ю. | Исходящее письмо КЭРиИД |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |
|  |  | "Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 2 | Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" | 90.00 | 90.00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 140.00 | 140.00 |  |  |