| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) |  |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |
| 3. | Цель регионального проекта | Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Мищеряков Е.С. |  | Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. |  | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Демьянова Ю.Ю. |  | главный специалист |  |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 |  | ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 0,5000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,7000 |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | Нерушай С.И. Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2 |  | ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 60,0000 |  |  |  | 65,0000 |  |  |  | 70,0000 |  |  |  | 75,0000 |  |  |  |  | 78,0000 |  |  |  | 80,0000 |  |  |  | Нерушай С.И. Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,6000 |  | 0,6000 |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  | 0,6000 |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 65,0000 |  |  | 65,0000 |  |  |  | 65,0000 |  | 65,0000 |  | 65,0000 |  |  | 65,0000 |  |  |  | 65,0000 |  |  | 65,0000 |  |  |  | 65,0000 |  |  | 65,0000 |  | 65,0000 |  | 65,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  |  | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) |  |  |  |  | - |  |  | Миллиард рублей |  | 1,9700 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 1,7100 |  |  | 1,7100 |  |  |  | 1,7300 |  |  |  | 1,7400 |  |  |  | 1,7400 |  |  |  | 1,7400 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций |  |  |  |  | - |  |  | Миллион рублей |  | 531,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 495,2000 |  |  | 493,6000 |  |  |  | 500,7000 |  |  |  | 500,2000 |  |  |  | 500,2000 |  |  |  | 500,2000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | - |  |  | Тысяча единиц |  | 5,2000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 3,0130 |  |  | 1,1600 |  |  |  | 1,1050 |  |  |  | 1,0460 |  |  |  | 1,1760 |  |  |  | 1,1760 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 19 462,00 |  |  |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  |  |  | 15 609,46 |  |  |  |  | 16 228,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 66 344,45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 19 462,00 |  |  |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  |  |  | 15 609,46 |  |  |  |  | 16 228,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 66 344,45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 19 462,00 |  |  |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  |  |  | 15 609,46 |  |  |  |  | 16 228,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 66 344,45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 19 462,00 |  |  |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  |  |  | 15 609,46 |  |  |  |  | 16 228,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 66 344,45 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 19 462,00 |  |  |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  |  |  | 15 609,46 |  |  |  |  | 16 228,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 66 344,45 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  | 15 044,75 |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 044,75 |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  | 15 044,75 |  |  |  |  |

| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Нерушай С.И. | Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: | - | 04.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | 0.2800, Миллиард рублей |  |  |  | точками отсутствует |  |  | состоянию на 31.03.2025 |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 04.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2025 |  |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" |  |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2025 |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2025 |  |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год |  |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год |  |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 06.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2026 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 06.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2026 |  |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" |  |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: | - | 06.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | 1.1400, Миллиард рублей |  |  |  | точками отсутствует |  |  | состоянию на 30.09.2026 |  |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2026 |  |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год |  |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год |  |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 06.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2027 |  |  |
| 1.1.18. | Контрольная | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Аверин В.М. | Отчет об |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | информировании субъектов МСП о продуктах РГО |  |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 06.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2027 |  |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" |  |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей | - | 06.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2027 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7300, Миллиард рублей | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 24.12.2027 |  |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год |  |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год |  |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 06.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2028 |  |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего | - | 14.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | предпринимательства о продуктах РГО" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | продуктах РГО |  |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 06.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2028 |  |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" |  |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2028 |  |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Объем | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2028 |  |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2029 год |  |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2029 |  |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" | - | 13.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО |  |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет | - | 06.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | поручительствах по состоянию на 30.06.2029 |  |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" |  |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей | - | 05.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2029 |  |  |
| 1.1.37. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 27.12.2029 |  |  |
| 1.1.38. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | регионального проекта на 2030 год |  |  |
| 1.1.39. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год |  |  |
| 1.1.40. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год |  |  |
| 1.1.41. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей | - | 05.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2030 |  |  |
| 1.1.42. | Контрольная точка"Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО" | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Аверин В.М. | Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.43. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2030 |  |  |
| 1.1.44. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП" |  |  |
| 1.1.45. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей | - | 04.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2030 |  |  |
| 1.1.46. | Контрольная точка"Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной гарантийной |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2030 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Нерушай С.И. | Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 100.0000, Миллион рублей | - | 04.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2025 |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций | - | 04.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 221.0000, Миллион рублей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | микрозаймах по состоянию на 30.06.2025 |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 368.0000, Миллион рублей | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2025 |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | организациями" |  |  |  |  |  |  | микрофинансовыми организациями по итогам 2025 года (по состоянию на 25.12.2025) |  |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 495.2000, Миллион рублей | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2025 |  |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2025 года (по состоянию на 29.12.2025) |  |  |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 03 |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год |  |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год |  |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 123.4000, Миллион рублей | - | 06.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2026 |  |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 246.8000, Миллион рублей | - | 06.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2026 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 370.2000, Миллион рублей | - | 06.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2026 |  |  |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2026 года (по состоянию на 25.12.2026) |  |  |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Объем | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 493.6000, Миллион рублей |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2026 |  |  |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2026 года (по состоянию на 29.12.2026) |  |  |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год |  |  |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год |  |  |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Объем | - | 06.04.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.1700, Миллион рублей |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2027 |  |  |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.3500, Миллион рублей | - | 06.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2027 |  |  |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций | - | 06.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.5200, Миллион рублей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | микрозаймах по состоянию на 30.09.2027 |  |  |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2027 года (по состоянию на 24.12.2027) |  |  |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.7000, Миллион рублей | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 24.12.2027 |  |  |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | организации" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | организации по итогам 2027 года (по состоянию на 28.12.2027) |  |  |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год |  |  |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год |  |  |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей | - | 06.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2028 |  |  |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных | - | 06.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2028 |  |  |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2028 |  |  |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными | - | 22.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | микрофинансовыми организациями" |  |  |  |  |  |  | муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2028 года (по состоянию на 22.12.2028) |  |  |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 26.12.2028 |  |  |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2028 года (по состоянию на 28.12.2028) |  |  |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.37. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций ", значение: 125.0500, Миллион рублей | - | 05.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2029 |  |  |
| 1.2.38. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей | - | 06.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2029 |  |  |
| 1.2.39. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 1.2.40. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и | - | 05.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2029 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2029 года (по состоянию на 25.12.2029) |  |  |
| 1.2.42. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2029 |  |  |
| 1.2.43. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2029 года (по состоянию |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | на 27.12.2029) |  |  |
| 1.2.44. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год |  |  |
| 1.2.45. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 1.2.46. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей | - | 05.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2030 |  |  |
| 1.2.47. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | микрозаймах по состоянию на 30.06.2030 |  |  |
| 1.2.48. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Стерхова А.В. | Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 1.2.49. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей | - | 04.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2030 |  |  |
| 1.2.50. | Контрольная точка"Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | организациями" |  |  |  |  |  |  | микрофинансовыми организациями по итогам 2030 года (по состоянию на 25.12.2030) |  |  |
| 1.2.51. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2030 года (по состоянию на 27.12.2030) |  |  |
| 1.2.52. | Контрольная точка"Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Лушников И.В. | Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 27.12.2030 |  |  |
| 2. | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Нерушай С.И. | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | поддержки малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  | субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2025 году |  |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 07.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2025 |  |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 07.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2025 |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2025 |  |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | Соглашение о предоставлении субсидии |  |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2025 |  |  |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Бульина Д.Л. | Прочий тип документа Информационная |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |  |  |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова Е.И. | Прочий тип документа - |  |  |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | Соглашение - |  |  |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | Прочий тип документа Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2026 году |  |  |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями | - | 06.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2026 |  |  |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 06.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2026 |  |  |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 06.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2026 |  |  |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2026 |  |  |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 02.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова Е.И. | Прочий тип документа - |  |  |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии |  |  |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2027 году |  |  |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 05.04.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2027 |  |  |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 06.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2027 |  |  |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 06.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2027 |  |  |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 27.12.2027 |  |  |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова Е.И. | Прочий тип документа - |  |  |
| 2.1.23. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 21.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии |  |  |
| 2.1.24. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2028 году |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.25. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 06.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 31.03.2028 |  |  |
| 2.1.26. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 06.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 30.06.2028 |  |  |
| 2.1.27. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2028 |  |  |
| 2.1.28. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2028 |  |  |
| 2.1.29. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова Е.И. | Прочий тип документа - |  |  |
| 2.1.30. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии |  |  |
| 2.1.31. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 20269 году |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.32. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2029 |  |  |
| 2.1.33. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 06.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2029 |  |  |
| 2.1.34. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 05.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2029 |  |  |
| 2.1.35. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2029 |  |  |
| 2.1.36. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова Е.И. | Прочий тип документа - |  |  |
| 2.1.37. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии |  |  |
| 2.1.38. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Бульина Д.Л. | 1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2030 году |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.39. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц | - | 05.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2030 |  |  |
| 2.1.40. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2030 |  |  |
| 2.1.41. | Контрольная точка"Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц | - | 04.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2030 |  |  |
| 2.1.42. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Аверин В.М. | Отчет единого органа |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2030 |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  | "Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов) | "Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) | 20.00 | 10.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 30.00 | 10.00 | 40.00 |  |  |
| 3 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций | 20.00 | 10.00 | 30.00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 70.00 | 30.00 | 100.00 |  |  |