| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Производительность труда |  |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Производительность труда (Ленинградская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |
| 3. | Цель регионального проекта | Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда |  |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Мищеряков Е.С. |  | Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Косарева Ю.В. |  | Председатель комитета |  |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Ларионова В.В. |  | Заместитель председателя комитета |  |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 |  | Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 50,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | Косарева Ю.В. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2 |  | Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 101,7000 |  |  |  | 102,5000 |  |  |  | 103,3000 |  |  |  | 103,7000 |  |  |  |  | 104,3000 |  |  |  | 105,0000 |  |  |  | Вальденберг А.В. Заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.2. |  | Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 100,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 116,1300 |  |  |  | 119,3500 |  |  |  | 125,8100 |  |  |  |  | 129,0300 |  |  |  | 135,4800 |  |  |  | Мельникова О.Л. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания |  |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Единица |  | 3 977,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 439,0000 |  |  |  | 4 439,0000 |  |  |  | 4 439,0000 |  |  |  |  | 4 439,0000 |  |  |  | 4 439,0000 |  |  |  | Толмачева А.Е. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.4. |  | Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Человек |  | 242,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 260,2000 |  |  |  | 267,0000 |  |  |  | 274,5000 |  |  |  |  | 282,7000 |  |  |  | 289,8000 |  |  |  | Комаров В.Н. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.5. |  | Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 25,0000 |  |  |  | 40,0000 |  |  |  | 55,0000 |  |  |  |  | 75,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | Вальденберг А.В. Заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.6. |  | Увеличение оборота койки |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 100,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 102,5000 |  |  |  | 103,3000 |  |  |  | 103,7000 |  |  |  |  | 104,3000 |  |  |  | 105,0000 |  |  |  | Вальденберг А.В. Заместитель председателя КОМИТЕТ ПО |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труд |  |  |  |  | РП |  | Единица |  | 0,0000 |  | 2025 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 275,0000 |  |  |  | 428,0000 |  |  |  | 618,0000 |  |  |  |  | 801,0000 |  |  |  | 801,0000 |  |  |  | Горшков А.А. Первый заместитель председателя комитета КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,4200 |  |  | 100,8300 |  |  |  | 101,2500 |  |  | 101,6700 |  | 102,0800 |  | 102,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 116,1300 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  | 3 977,0000 |  |  | 3 977,0000 |  |  |  | 3 977,0000 |  | 3 977,0000 |  | 3 977,0000 |  |  | 3 977,0000 |  |  |  | 3 977,0000 |  |  | 3 977,0000 |  |  |  | 3 977,0000 |  |  | 3 977,0000 |  | 3 977,0000 |  | 4 439,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  |  | 242,0000 |  |  | 242,0000 |  |  |  | 260,2000 |  | 260,2000 |  | 260,2000 |  |  | 260,2000 |  |  |  | 260,2000 |  |  | 260,2000 |  |  |  | 260,2000 |  |  | 260,2000 |  | 260,2000 |  | 260,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  | Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 10,0000 |  |  | 10,0000 |  |  |  | 10,0000 |  | 10,0000 |  | 10,0000 |  |  | 10,0000 |  |  |  | 16,3000 |  |  | 16,3000 |  |  |  | 16,3000 |  |  | 16,3000 |  | 16,3000 |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  | Увеличение оборота койки |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,4200 |  |  | 100,8300 |  |  |  | 101,2500 |  |  | 101,6700 |  | 102,0800 |  | 102,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  | Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труд |  |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 6,0000 |  | 22,0000 |  | 45,0000 |  |  | 55,0000 |  |  |  | 57,0000 |  |  | 61,0000 |  |  |  | 65,0000 |  |  | 217,0000 |  | 275,0000 |  | 275,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 13,0000 |  |  | 11,0000 |  |  |  | 11,0000 |  |  |  | 11,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под |  |  |  |  | - |  |  | Человек |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 182,0000 |  |  | 154,0000 |  |  |  | 154,0000 |  |  |  | 154,0000 |  |  |  | 168,0000 |  |  |  | 168,0000 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 99,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 120,0000 |  |  | 139,0000 |  |  |  | 155,0000 |  |  |  | 172,0000 |  |  |  | 190,0000 |  |  |  | 205,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 58,0000 |  |  | 66,0000 |  |  |  | 71,0000 |  |  |  | 77,0000 |  |  |  | 83,0000 |  |  |  | 86,0000 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 30,0000 |  |  | 45,0000 |  |  |  | 60,0000 |  |  |  | 75,0000 |  |  |  | 90,0000 |  |  |  | 105,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | количество предприятий - участников национального (федерального) проекта |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 15,0000 |  |  |  | 15,0000 |  |  |  | 15,0000 |  |  |  | 15,0000 |  |  |  | 15,0000 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | "Производительность труда", на которых реализуются мероприятия по сопровождению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 275,0000 |  |  |  | 428,0000 |  |  |  | 618,0000 |  |  |  | 801,0000 |  |  |  | 801,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | правовое регулирование. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 17,0000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2025 |  |  | - |  |  | - |  |  | 3,0000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | социальной сферы (с привлечением консультантов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | Количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2025 |  |  | - |  |  | - |  |  | 3,0000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| характеристика результата предоставления субсидии: количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Организовано массовое тиражирование |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | 7,0000 |  |  |  | 22,0000 |  |  |  | 62,0000 |  |  |  | 165,0000 |  |  |  | 303,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнен |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ие работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | технологиях бережливого производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 10,0000 |  |  |  | 2025 |  |  | - |  |  | - |  |  | 18,0000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  | количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы |  |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 10,0000 |  |  |  | 2025 |  |  | - |  |  | - |  |  | 18,0000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 31 432,15 |  |  |  |  |  | 28 514,92 |  |  |  |  |  | 30 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 90 138,32 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 31 432,15 |  |  |  |  |  | 28 514,92 |  |  |  |  |  | 30 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 90 138,32 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 31 432,15 |  |  |  |  |  | 28 514,92 |  |  |  |  |  | 30 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 90 138,32 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  | 3 392,79 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 759,47 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  | 3 392,79 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 759,47 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 366,68 |  |  |  |  |  | 3 392,79 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 759,47 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 34 798,83 |  |  |  |  |  | 72 499,92 |  |  |  |  |  | 30 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 137 490,00 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 34 798,83 |  |  |  |  |  | 72 499,92 |  |  |  |  |  | 30 191,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 137 490,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 392,79 |  |  |  | 3 392,79 |  |  | 3 392,79 |  |  | 3 392,79 |  |  |  | 3 392,79 |  |  |  | 3 392,79 |  |  |  | 3 392,79 |  |  |  | 3 392,79 |  |  | 3 392,79 |  |  | 3 392,79 |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 28 514,92 |  |  | 28 514,92 |  |  |  | 28 514,92 |  |  | 28 514,92 |  |  | 28 514,92 |  |  |  | 28 514,92 |  |  |  | 28 514,92 |  |  |  | 28 514,92 |  |  |  | 28 514,92 |  |  | 28 514,92 |  |  | 28 514,92 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 21 592,21 |  |  |  | 21 592,21 |  |  | 21 592,21 |  |  | 21 592,21 |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  | 21 592,21 |  |  |  | 21 592,21 |  |  | 21 592,21 |  |  | 21 592,21 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | производительности труда в организациях социальной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов)" |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 19 000,00 |  |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 28 514,92 |  |  | 72 499,92 |  |  |  | 72 499,92 |  |  | 72 499,92 |  |  | 72 499,92 |  |  |  | 72 499,92 |  |  |  | 72 499,92 |  |  |  | 72 499,92 |  |  |  | 72 499,92 |  |  | 72 499,92 |  |  | 72 499,92 |  |  |  |  |

| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Производительность труда (Ленинградская область) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП" |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Реализованы | - | 08.08.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 20.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью | - | 17.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях- | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Соглашение Соглашение |  |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица | - | 03.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП" |  |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Реализовано 2 проекта по повышению | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета по труду и занятости |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"", значение: 2.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | населения Ленинградской области |  |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"", значение: 3.0000, Единица | - | 17.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной | - | 02.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"", значение: 3.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"", значение: 3.0000, Единица | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 11.0000, Единица | - | 24.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет по соглашению |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | лицу", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 02.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 03.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 02.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 25.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 16.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 03.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 26.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 12.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.37. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.1.38. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 11.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 12.0000, Единица | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | 1 Информационная справка |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 12.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | Ленинградской области |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 9.0000, Единица | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 9.0000, Единица | - | 22.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 3.0000, Единица | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Заключены | - | 09.12.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 3.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 24.0000, Единица | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Соглашение Соглашение |  |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе | - | 13.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | производительность.рф", значение: 5.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 2.0000, Единица | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 3.0000, Единица | - | 05.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 2.0000, Единица | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 2.0000, Единица | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 4.0000, Единица | - | 20.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений для реализации проекта с РЦК/ФЦК", значение: 139.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица | - | 21.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица | - | 21.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 16.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 05.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 23.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 25.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 10.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении. |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Определение списка предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" для заключения соглашений о сопровождении" | - | 04.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Отчет Список предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Заключение | - | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. | Соглашение Соглашения |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | соглашений с предприятиями - участниками национального (федерального) проекта "Производительность труда" по сопровождению " |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Утверждение Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области методических указаний "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стации внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта"" | - | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Методические рекомендации Методические рекомендации "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" |  |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Юргенсон О.А. | Соглашение Соглашение между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП" |  |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия первой волны " | - | 11.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках первой волны по состоянию на 10.07.2025 " | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия второй волны " | - | 11.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках второй волны по состоянию на 10.10.2025" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия третьей волны" | - | 13.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках третьей волны по состоянию на 15.12.2025 " | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет РЦК |  |  |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Панченко М.А. | Отчет Итоговый отчет показателей |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Распоряжение Распоряжение комитета по труду и занятости населения, утверждающего методику |  |  |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП" |  |  |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Выполнены мероприятия по сопровождению | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | первой волны предприятий", значение: 5.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | населения Ленинградской области |  |  |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Выполнены мероприятия по сопровождению второй волны предприятий", значение: 5.0000, Единица | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 15.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |
| 1.3.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.23. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.25. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.3.27. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.28. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.30. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.31. | Контрольная точка"Предоставлен | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.32. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.33. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.34. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.35. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | обеспечение" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.37. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.38. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.39. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.40. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 1.3.41. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2. | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Горшков А.А. | При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" |  |  |  |  |  |  | образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Проведен отбор образовательных организаций для участия в региональном проекте", Единица | - | 03.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Горшков А.А. | Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных | - | 05.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Горшков А.А. | Распоряжение Распоряжение комитета |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | в РОИВ" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию", значение: 65.0000, Единица | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Горшков А.А. | Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию", значение: 8.0000, Единица | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Горшков А.А. | Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию", значение: 200.0000, Единица | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Горшков А.А. | Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Организации завершили тиражирование ", значение: 275.0000, Единица | - | 27.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Горшков А.А. | Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.8. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.9. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.10. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Организации | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | завершили тиражирование" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.13. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.14. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.15. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Организации завершили тиражирование " | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.18. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.19. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.20. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Организации завершили тиражирование" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.23. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.24. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.1.26. | Контрольная точка"Организации завершили тиражирование " | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Толмачева А.Е. | При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда |  |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка"Утверждены | - | 03.03.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Санникова М.А. | Отчет Отчет комитета |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | социальной защиты населения Ленинградской области |  |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка"Организации первой волны приступили к массовому тиражированию лучших практик", значение: 4.0000, Единица | - | 05.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Санникова М.А. | Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области |  |  |
| 2.2.3. | Контрольная точка"Организации второй волны приступили к массовому тиражированию лучших практик", значение: 4.0000, Единица | - | 04.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Санникова М.А. | Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области |  |  |
| 2.2.4. | Контрольная точка"Организации первой волны завершили массовое тиражирование лучших практик", значение: 4.0000, Единица | - | 29.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Санникова М.А. | Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области |  |  |
| 2.2.5. | Контрольная точка"Организации второй волны завершили массовое тиражирование лучших практик", значение: 4.0000, | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Санникова М.А. | Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 17.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Санникова М.А. | Отчет Отчет комитета социальной защиты населения Ленинградской области |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов)" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | характеристика результата предоставления субсидии: количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы |  |  |
| 2.3.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 2.3.2. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Косарева Ю.В. | Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  | точками отсутствует |  |  | труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП" |  |  |
| 2.3.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Соглашение Соглашение между АНО ЦРП и привлеченными консультантами |  |  |
| 2.3.4. | Контрольная точка"Осуществлено описание текущего состояния процессов", значение: 3.0000, Единица | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 2.3.5. | Контрольная точка"Сформирован план мероприятий по повышению производительности труда", значение: 3.0000, Единица | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Протокол Протокол совещания |  |  |
| 2.3.6. | Контрольная точка"Реализован план мероприятий по повышению производительности труда", значение: 3.0000, Единица | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Ларионова В.В. | Протокол Протокол |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 2.3.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда |  |  |
| 2.4.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Комаров В.Н. | Протокол Протокол совещания о старте проекта в учреждении |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | спорта |  |  |
| 2.4.2. | Контрольная точка"Определены процессы для внедрения лучших практик повышения производительности труда в учреждении спорта" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |  |
| 2.4.3. | Контрольная точка"Сформирован план мероприятий по повышению производительности труда в учреждении спорта" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |  |
| 2.4.4. | Контрольная точка"Внедрен план мероприятий по повышению производительности труда в учреждении спорта" | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |  |
| 2.4.5. | Контрольная точка"Подведены итоги реализации проекта в пилотном учреждении спорта" | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.4.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Комаров В.Н. | Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |  |
| 2.4.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.4.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.4.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.4.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Мельникова О.Л. | При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда |  |  |
| 2.5.1. | Контрольная точка"Проведен отбор учреждений для массового тиражирования лучших практик в учреждениях культуры" | - | 05.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Мельникова О.Л. | Распоряжение Распоряжение |  |  |
| 2.5.2. | Контрольная точка"Проведен отбор лучших практик для массового тиражирования в отобранных учреждениях культуры" | - | 17.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Мельникова О.Л. | Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области |  |  |
| 2.5.3. | Контрольная точка"Сформирован план график внедрения лучших практик" | - | 15.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Мельникова О.Л. | Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятий" | - | 25.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Мельникова О.Л. | Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области |  |  |
| 2.5.5. | Контрольная точка"Информационное освещение мероприятия", значение: 7.0000, Единица | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Мельникова О.Л. | Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области |  |  |
| 2.5.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Мельникова О.Л. | Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области |  |  |
| 2.5.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.5.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.12. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 30.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.5.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.5.21. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.5.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства." | 26.02.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи |  |  |
| 2.6.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 03.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО |  |  |
| 2.6.2. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица | - | 13.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 2.6.3. | Контрольная точка"Сформированы планы мероприятий по повышению производительности труда в 10 % медицинских организаций Ленинградской области" | - | 25.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.6.4. | Контрольная точка"Внедрены планы мероприятий по повышению производительности труда в 10 % медицинских организаций Ленинградской области" | - | 25.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 2.6.5. | Контрольная точка"Сформированы планы мероприятий по повышению производительности труда в 16,3 % медицинских организаций Ленинградской области" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 2.6.6. | Контрольная точка"Внедрены планы мероприятий по повышению производительности труда в 16,3 % медицинских организаций Ленинградской области" | - | 24.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 2.6.7. | Контрольная точка"Вовлечены 25 % медицинских организаций Ленинградской области в проекты по повышению производительности труда" | - | 24.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 2.6.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Вальденберг А.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.6.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.12. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.6.13. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 17.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.6.18. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.19. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.7.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Распоряжение Распоряжение комитета по труду и занятости населения об утверждении методики |  |  |
| 2.7.2. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП" |  |  |
| 2.7.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 2.7.4. | Контрольная точка"Реализован проект по повышению производительности труда", значение: 4.0000, Единица | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 2.7.5. | Контрольная точка"Реализованы проекты по повышению производительности труда", значение: 4.0000, Единица | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 2.7.6. | Контрольная точка"Реализованы проекты по повышению производительности труда", значение: 6.0000, Единица | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 2.7.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 18.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |  |  |
| 2.7.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Ларионова В.В. | Отчет Отчет |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Производительность труда (Ленинградская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труд", Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 10 | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
| 2 | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
| 3 | В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 260,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труд", Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 4 | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 5 | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 6 | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 7 | Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труд", Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 8 | Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
| 9 | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 150,00 | 150,00 | 80,00 | 80,00 | 50,00 | 130,00 | 80,00 | 130,00 | 850,00 |  |  |